## Hoja1
Fase |  | Actividades | Esperado |  |  |  | Real |  |  |  | Desviaciones
|  |  | Fecha inicial | Fecha final | Dias | Horas | Fecha inicial | Fecha final | Dias | Horas
Inicio |  | Planteamiento del anteproyecto | 2022-01-31 | 2022-01-16 | 12 | 96 | 2022-01-31 | 2022-01-16 | 12 | 96 | N/A
Anteproyecto |  | Registro de anteproyecto | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | N/A
|  | Solicitud del anteproyecto | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | N/A
|  | Solicitud de trabajo | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | N/A
|  | Junta de validación | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | N/A
|  | Encuesta de aceptación | 2022-02-16 | 2022-03-02 | 11 | 88 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | 11 | 88 | N/A
|  | Elaboración de la encuesta | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 4 | 32 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 4 | 32 | N/A
|  | Junta de validación | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 8 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 8 | N/A
|  | Distribución de la encuesta | 2022-05-17 | 2022-05-23 | 5 | 40 | 2022-05-17 | 2022-05-23 | 5 | 40 | N/A
|  | Junta de equipo con el director | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 1 | 8 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 1 | 8 | N/A
|  | Investigación sobre aplicaciones similares para analizar | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2 | 16 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2 | 16 | N/A
|  | Revisiones | 2022-02-17 | 2022-06-11 | 82 | 656 | 2022-02-17 | 2022-06-11 | 82 | 656 | N/A
|  | Elaboración de la propuesta de trabajo | 2022-02-17 | 2022-03-22 | 24 | 192 | 2022-02-17 | 2022-03-22 | 24 | 192 | N/A
|  | Primera Revisión | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 8 | 64 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 8 | 64 | N/A
|  | Correcciones de la primera revisión | 2022-03-31 | 2022-04-26 | 19 | 152 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | 19 | 152 | N/A
|  | Segunda revisión | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 11 | 88 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 11 | 88 | N/A
|  | Correcciones de la segunda revisión | 2022-05-11 | 2022-05-26 | 12 | 96 | 2022-05-11 | 2022-05-26 | 12 | 96 | N/A
|  | Tercera revisión | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 12 | 96 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 12 | 96 | N/A
TT1 | Planeación | Metodología | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 3 | 24 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2 | 12 | La investigacion y aceptacion sobre la metodologia a usar tardo un dia menos de lo planeado |  |  | Dias planteados | Horas planteadas | Dias necesitados | Horas necesitados
|  | Investigación de las metodologías | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2 | 16 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 1 | 6 | N/A |  | Planeacion | 11 | 208 | 13 | 174
|  | Junta de equipo con el director | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1 | 8 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 1 | 6 | Se hizo una junta al inicio para poder definir un dia de juntas y de paso preguntar sobre la metodologia |  | Requerimientos y analisis | 39 |  | 39
|  | Se escogió la metodología | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1 | 8 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 1 | 6 | Con la junta planteada se definicio la metodologia |  | Fase de diseño de sistema | 26 |  | 43
|  | Junta de equipo con el director | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1 | 8 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1 | 6 | En la primera junta se pidio otra al dia siguiente para validar el modelo
|  | Elaboración del documento referente a las metodologías | 2022-08-18 | 2022-08-29 | 8 | 64 | 2022-08-17 | 2022-08-31 | 11 | 66 | La actividad se inicio un dia antes ya que la junta se tuvo antes de lo esperado, pero se siguieron haciando cambios en el documento por correcciones, por ello se ocuparon mas dias. Tambien la fecha de entrega se fue recorriendo por ello se tuvo mas dias para realizar correcciones | aquí se detona un riesgo de cambio de fechas
|  | Elaboración del cronograma | 2022-08-18 | 2022-08-29 | 8 | 64 | 2022-08-17 | 2022-08-30 | 10 | 60 | N/A
|  | Junta de equipo con el director | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 8 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 6 | N/A
|  | Entrega de documentos (metodología y cronograma) | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 1 | 8 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 1 | 6 | Se modifico la fecha de entrega |  | 2
| Fase de requerimientos y analisis | Levantamiento de requerimientos | 2022-08-29 | 2022-10-06 | 29 | 232 | 2022-09-01 | 2022-10-25 | 39 | 234 | Se debio al tiempo tardado para la validacion del SRS
|  | Requerimientos del usuario (junta con cliente) | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1 | 8 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1 | 6 | N/A
|  | Como funcionará la herramienta | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1 | 8 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 6 | 36 | Nos tardamos 5 dias mas en realizar bien la toma de los requerimientos, ya que la junta con el equipo para definir y ver que los requerimientos estuvieran bien se realizo despues de una semana de con la junta con el cliente |  | 5
|  | Junta de verificación cliente | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 6 | N/A
|  | Verificación equipo | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 6 | N/A
|  | Requerimientos funcionales y no funcionales (equipo) | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 6 | 48 | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 4 | 24 | Se termino de documentar los requerimientos dos dias antes de lo esperado |  | -2
|  | Elaboración del SRS | 2022-09-01 | 2022-09-21 | 15 | 120 | 2022-09-01 | 2022-10-25 | 39 | 234 | Se obtuvieron varias observaciones en el SRS por lo que se tardo la validacion del mismo. | La fecha de termino fue la fecha en que se considero validado el SRS, surgio el nuevo requerimiento | 24
|  | Junta de equipo con el director, verificación del SRS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 1 | 8 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 1 | 6 | N/A
|  | Investigación de los tipos de base de datos | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 1 | 8 | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 10 | 60 | Se tuvieron complicaciones en ver que tipo de base de datos se usaria o si seria necesario una base de datos, morivo por el que se demoro la tarea 9 dias mas de lo planeado |  | 9
|  | Junta de equipo con el director | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 1 | 8 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 1 | 6 | N/A
|  | Corrección y complementación | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 4 | 32 | 2022-09-23 | 2022-10-25 | 23 | 138 | Ubieron varias correcciones por lo que se alargo la actividad |  | estan dentro de los dias de la elaboracion del SRS
|  | Junta de revisión del SRS | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 1 | 8 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 1 | 6 | N/A
|  | Junta de equipo para validación del SRS | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 1 | 8 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 1 | 6 | N/A
|  | Investigación de las medidas del instituto | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 3 | 24 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 | 6 | Gracias al sector de recursos materiales nos proporcionaron la informacion que necesitabamos el mismo dia |  | -2
|  | Solicitar la ubicación de los cubos de los docentes | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 3 | 24 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 | 6 | Gracias al sector de recursos materiales nos proporcionaron la informacion que necesitabamos el mismo dia
|  | Matiz de trazabilidad (Objetivos y Requerimientos) | 2022-09-29 | 2022-10-20 | 16 | 128 | 2022-09-19 | 2022-10-06 | 14 | 84 | Con los requerimientos validados se aprovecho adelantar esta actividad, tomando menos dias de los esperados |  | -2
|  | Junta de equipo con el director | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 | 8 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 | 6 | N/A
|  | Plan de riesgos | 2022-10-07 | 2022-10-20 | 10 | 80 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2 | 12 | Se termino antes de lo planeado por el plan de riesgos fue revisado y validado el mismo dia de la junta. La actividad de plan de riesgos se realizo antes de lo planeado ya que se tenia que mostrar en clases por lo que se adelanto tambien su revision y validacion en una junta. |  | -8
|  | Investigar los tipos de riegos | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 4 | 32 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2 | 12 | La investifacion se termino antes de lo planeado
|  | Documentación de plan de riesgos | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 4 | 32 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2 | 12 | El plan de riesgos se termino antes, por lo que se pudo revisar en la siguiente junta antes de lo planeado, y ser validada el mismo dia haciendo las correcciones en el momento.
|  | Junta de equipo con el director | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 1 | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 6
|  | Corrección y complementación | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 4 | 32 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 6
|  | Junta de validación | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 6
| Fase de diseño de sistema | Diseño de alto nivel | 2022-10-20 | 2022-11-25 | 26 | 208 | 2022-09-30 | 2022-11-25 | 43 | 258 | Muchas de las actividades se realizaron antes de lo planeado, gracias a que se adelanto el plan de pruebas en la fase de analisis y requerimientos. A causa de que el SRS esperaba validacion se fue avanzando en algunas actividades para evitar alguna demora. 18 dias se estuvieron trabajando al mismo tiempo que la fase de analisis | 39-18 | 20 | 20 Dias que se estuvo trabajando entre la fase de analisis y la fase de diseño
|  | Junta de Equipo | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 8 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 1 | 6 | N/A
|  | Base de Datos | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 5 | 40 | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 11 | 66 | La actividad se realizo en mas dias de los esperados, pero se estaba realizando con dias de anticipacion gracias al tiempo adelantado del plan de riesgos. Esta demora se debio a que se pidio ampliar mas la investigacion en la junta de equipo
|  | Definir características de la base de datos | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 5 | 40 | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 6 | 36 | N/A
|  | Herramientas para la base de datos | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 5 | 40 | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 6 | 36 | N/A
|  | Diseño de la arquitectura del sistema | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 1 | 8 | 2022-10-11 | 2022-10-21 | 9 | 54 | Se demoro un dia mas a causa que se volvio a reemplantear el primer diseño de la arquitectura
|  | Investigación de los diferentes diagramas UML | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 4 | 32 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1 | 6 | La investigacion de los diagramas tomo menos tiempo de lo previsto
|  | Primeros bocetos de diagramas UML | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 4 | 32 | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 4 | 24 | N/A
|  | Elaboración de diagramas correspondientes | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 4 | 32 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 4 | 24 | N/A
|  | Diseño de la base de datos | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2 | 12 | Esta actividad se trabajo un fin de semana para reponer dias de trabajo de la semana
|  | Junta de equipo | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 1 | 8 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 1 | 6 | N/A
|  | Corrección y mejora de los diagramas UML | 2022-11-03 | 2022-11-10 | 6 | 48 | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 11 | 66 | Se demoro mas dias ya que se solicito realizar tambien diagramas de despliegue en la revision
|  | Junta de equipo | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 1 | 8 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1 | 6
|  | Boceto de las interfaces | 2022-11-10 | 2022-11-17 | 6 | 48 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 8 | 48 | El boceto de interfas tomo 2 dias mas de tiempo ya que se agrego el apartado de administrador que no se habia tenido contemplado
|  | Interfaz de usuario | 2022-11-10 | 2022-11-17 | 6 | 48 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 3 | 18 | N/A
|  | Interacción entre las interfaces | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 7 | 56 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 6 | 36 | N/A
|  | Junta de equipo | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 1 | 8 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1 | 6 | N/A
|  | Documento de diseño | 2022-11-10 | 2022-11-20 | 7 | 56 | 2022-10-24 | 2022-11-15 | 16 | 96 | Se trabajo un dia inabil
|  | Plan de pruebas | 2022-11-10 | 2022-11-20 | 7 | 56 | 2022-11-02 | 2022-11-15 | 10 | 60 | Con la revision se solicitaron hacer correcciones por lo que se dieron mas dias para terminar la actividad
|  | Matriz de trazabilidad | 2022-11-10 | 2022-11-21 | 8 | 64 | 2022-11-09 | 2022-11-15 | 5 | 30 | N/A
|  | Reporte | 2022-11-10 | 2022-11-22 | 9 | 72 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 5 | 30 | N/A
|  | Junta de equipo | 2022-11-17 | 2022-11-23 | 5 | 40 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 1 | 6 | N/A
|  | Correcciones | 2022-11-21 | 2022-11-25 | 4 | 32 | 2022-11-21 | 2022-11-25 | 4 | 24 | N/A

## Hoja2
Actividades |  | Fecha inicial | Fecha final | Dias esperados | Horas esperadas | Fecha inicial real | Fecha final real | Dias | Dias laborador | Horas realizadas | Desviaciones
Inicio |  | 2022-01-31 | 2022-01-16 | 12 | 96 | 2022-01-31 | 2022-01-16 | 12 | 12 | 96 | N/A
Anteproyecto |  | 2022-02-16 | 2022-06-10 | 83 | 664 | 2022-02-16 | 2022-06-10 | 83 | 83 | 664 | N/A
TT1 |  | 2022-08-15 | 2022-11-25 | 74 | 592 | 2022-08-15 | 2022-11-25 | 74 | 71 | 425.67 | N/A
TT1 | Planeacion | 2022-08-15 | 2022-08-29 | 11 | 88 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 13 | 10 | 48.53 | N/A
| Fase de requerimientos y analisis | 2022-08-29 | 2022-10-20 | 38 | 304 | 2022-09-01 | 2022-09-29 | 21 | 21 | 96.42 | N/A
[6 empty] | 2022-09-30 | 2022-10-25 | 18 | 18 | 103.67
| Fase de diseño de sistema | 2022-10-20 | 2022-11-25 | 25 | 200
[6 empty] | 2022-10-26 | 2022-11-25 | 22 | 22 | 177.06 | N/A
Diferencia
[12 empty] | Horas | 166.33
[12 empty] | Dias | 3