## Comparativa - Fechas
|  | Ana Paulina López Cazares |  | Miguel Angel Gonzalez Gallegos
Semana | Fecha | Horas | Actividades | Horas | Actividades
1 | 2022-08-15 | 0.4 | Junta equipo | 0.4 | Junta equipo | 8.5
| 2022-08-16 | 0.58 | Junta equipo | 4.6833 | Junta con director Elaboración de la comparación de las diferentes metodologías
| 2022-08-17 | 2 | Buscar libros o artículos para sacar información para ir realizando el marco metodológico | 1.5 | Junta con el director para escoger el método de desarrollo a utilizar
| 2022-08-18 | 3 | Marco metodológico | 3.75 | Elaboración de la primera versión cronograma
| 2022-08-19 | 4 | Se termina de hacer el marco metodológico en cuestión teórica | 4.0667 | Mejoras de la primera versión del cronograma
2022-08-20
2022-08-21
2 | 2022-08-22 |  |  | 4.75 | Planteamiento y mejora del cronograma
| 2022-08-23 | 2 | Se realizan correcciones en el marco metodológico | 4.9 | Actualización del cronograma y mejoras
| 2022-08-24 |  |  | 1.9167 | Retoques del cronograma
| 2022-08-25 | 3 | Corrección de la redacción de metodología y estructura. Redacción del cronograma Junta equipo | 0.83333 | Junta con el director para validar el cronograma
2022-08-26
2022-08-27
2022-08-28
3 | 2022-08-29 | 2 | Redacción y corrección de la parte del cronograma, donde se tomaron capturas para poder explicar el cronograma y fechas que se estarían realizando
| 2022-08-30 | 2 | Corrección de cambios de fecha en el cronograma Solicitud de cambio de cliente Se plantean algunas preguntas para la junta con el cliente para los requerimientos | 1.25 | Corrección de fechas y últimos detalles del cronograma
| 2022-08-31 | 1.5 | Entrega de documento Análisis de requerimientos
| 2022-09-01 |  |  | 2.4167 | Análisis de los posibles requerimientos
| 2022-09-02 |  |  | 2.5 | Creación de minuta
| 2022-09-03 | 2.5
2022-09-04
4 | 2022-09-05 | 2 |  | 2.5
| 2022-09-06 | 4 | Sacando el plan de riesgos Enlistando los requerimientos | 2.5
| 2022-09-07 | 3 | Terminando el plan de riesgos agregando la información de las últimas dos columnas Corrigiendo los requerimientos | 2.5
| 2022-09-08 | 3 | Junta con director Corrección y validación de los requerimientos Revisión y validación del plan de riesgos | 2.5
| 2022-09-09 |  |  | 2.5
2022-09-10
2022-09-11
5 | 2022-09-12 | 2 | Iniciar el SRS Creación de la minuta 03 | 2.5
| 2022-09-13 | 2 | Tablas de requerimientos | 2.5
| 2022-09-14 | 4 | Junta con equipo Acomodo de documentos, respaldo de versiones Corrección de cronograma (se agregaron actividades faltantes y se pusieron las fechas de termino de actividades anteriores) Creación de minuta 04 | 2.5
| 2022-09-15 | 2 | Modificando el SRS | 2.5
| 2022-09-16 | 3 | Preguntar sobre la corrección en el marco metodológico por causa de que el cronograma se modificó Trabajar el SRS en el apartado 3 Trabajar el mapa de trazabilidad con los requerimientos faltantes | 2.5
2022-09-17
2022-09-18
6 | 2022-09-19 | 3 | Modificación del documento del marco metodológico y cronograma Matriz de trazabilidad, acomodando las tablas | 2.5
| 2022-09-20 | 3.5 | Revisión de los requerimientos, separación de requerimientos funcionales y no funcionales. Creación de tabla de entradas y salidas de los requerimientos. Matriz de trazabilidad | 2.5
| 2022-09-21 |  |  | 2.5
| 2022-09-22 |  |  | 2.5
| 2022-09-23 |  |  | 2.5
2022-09-24
2022-09-25
7 | 2022-09-26 | 3 | -Corrección de redacción -Minuta 5 -Corrección cronograma "se modificó el análisis de base de datos a investigación" -Acomodo de los documentos -Probar computadora -chequeo del SRS -Diagrama de bloques a mano en la libreta | 2.5
| 2022-09-27 | 4 | Se crea diagrama de bloques y Se añade al SRS -Se agregan nuevos riesgos al plan de riesgos -Se empieza a agregar riesgos mitigados | 2.5
| 2022-09-28 | 2 | Se terminó de a completar los riesgos faltantes Se terminó el formato de riesgos mitigados | 2.5
| 2022-09-29 | 1 | Revisión de los archivos y acomodo de los mismos en las carpetas | 2.5
| 2022-09-30 | 4 | Investigar sobre los distintos diagramas UML Realizar en la libreta algunos tipos de diagrama en relación al proyecto. Algunos de los que se eligieron para hacer el ejemplo fueron: casos de uso, de actividades, de componentes Terminar de poner las fechas en el cronograma en la fase de anteproyecto Se agregan los productos faltantes en el cronograma | 2.5
2022-10-01
2022-10-02
8 | 2022-10-03 | 3 | Minuta Se acomodaron las actividades en el cronograma Se terminó de poner los productos en el cronograma Se corrigieron fechas de inicio y termino real Se plantea un sistema por color para tener mejor control de las actividades en el cronograma | 2.5
| 2022-10-04 | 5 | Correcciones del SRS de acuerdo a la junta realizada Se hace la minuta 06 Creación de un nuevo diagrama de bloques Se hicieron cambios en el antiguo diagrama de bloques que se tenía en el SRS | 2.5
| 2022-10-05 | 3.5 | Poniendo fechas faltantes en el cronograma Corrigiendo fechas de termino en algunas actividades Se crean nuevos diagramas de bloques Se redacta de nuevo el SRS en el apartado 2 | 1.25 | Elaboración del diagrama de bloques para el SRS
| 2022-10-06 | 3 | Minuta Se pidieron planos y ubicación de áreas y docentes Detección de errores en el cronograma, se corrigieron | 2.3667 | Corrección del diagrama de bloques para el SRS
| 2022-10-07 | 1.5 | Se realiza la minuta 08 Se acomoda el cronograma Se analiza la fase de diseño y se realizan correcciones Se realizan diagramas a mano UML Se agrega el sistema de versiones a los documentos | 5.5 | Actualización de la investigación de las BD, correcciones del diagrama de bloques del srs y su descripción en el documento
2022-10-08
2022-10-09
9 | 2022-10-10 | 2 | Se pasan los diagramas a Excalidraw termina de poner el formato de versiones a todos los documentos Corrección en el SRS en el apartado del diagrama de bloques | 3.1667 | Actualización del diagrama de bloques y actualización del SRS
| 2022-10-11 | 2 | Investigación de las arquitecturas Bosquejo de arquitectura Bosquejo de otros diagramas de casos de uso | 2.2833 | Actualización del diagrama de bloques y actualización del SRS
| 2022-10-12 | 1 | Investigación de arquitectura | 2.5 | UML casos de uso modificación de las actividades del cronograma apartado diseño
| 2022-10-13 | 3.5 | Minuta agregar requerimientos dichos en la junta Correcciones en el SRS Correcciones en el diagrama de bloques Inicio de la minuta | 2.8333 | Corrección del diagrama de bloques para el SRS cambios del cronograma
| 2022-10-14 | 2 | Se termina de hacer la minuta Corrección de arquitectura Corrección de diagramas de bloques | 3.6667 | Comparación entre barias bases de datos
2022-10-15
2022-10-16
10 | 2022-10-17 | 3.5 | Boceto usuario en la libreta(Mokups) Corrección en el cronograma Se terminó de poner las actividades y fechas Algunas actividades se combinaron en una sola actividad Corrección en las minutas Con autorización se modificaron algunas minutas a minutas cliente | 2.6833 | Diagrama NoQLS de la base de datos
| 2022-10-18 | 4 | Boceto de diagramas de clases Añadiendo fechas de realización en el cronograma Agregando la 2da versión del cronograma al documento de metodología y cronograma | 2.7833 | Diagrama de Clases y análisis de sus componentes
| 2022-10-19 | 3 | Pasar los diseños a digital | 2.65 | Corrección diagrama de NoSQL
| 2022-10-20 | 5 | Minuta Pasar los diseños de usuario a Mokups Corregir la arquitectura | 3.0833 | Diagrama de casos de uso general
| 2022-10-21 | 3 | Creación de minuta corrección de diagramas Minuta | 1.7 | Corrección Diagrama de clases
2022-10-22
2022-10-23
11 | 2022-10-24 | 2.5 | Se inicia documento de diseño Diseño de administrador (Mokup) | 2.9167 | Corrección de diagramas
| 2022-10-25 | 2.5 | Creación de minuta Cambiar fechas de bibliografía Minuta | 2.7833 | Diagrama de bloques de administrador
| 2022-10-26 | 3 | Corrección cronograma actividades Otro diagrama de casos de uso Corrección del modelo, se quita el botón de slider por un scroll Se crean minutas faltantes | 2.6667 | Diagrama de BD de administrador
| 2022-10-27 | 1.5 | Minuta | 2 | Junta de equipo y corrección de errores
| 2022-10-28 | 1.5 | Correcciones en las minutas | 1.0833 | Investigación de diagrama de despliegue
2022-10-29
2022-10-30
12 | 2022-10-31 | 3 | Corrección minuta Añadiendo información reporte diseño | 3.0833 | Investigación de diagrama de despliegue y elaboración de la primera parte
| 2022-11-01 |  |  | 1.9667 | Elaboración de la segunda parte del diagrama de despliegue
| 2022-11-02 | 6 | A completando reporte de diseño Investigando información faltante (diagrama de clases y despliegue) | 2.75 | Investigación de los casos de prueba
| 2022-11-03 | 4.5 | Minuta Agregando información al reporte de diseño | 4.4167 | Corrección del diagrama de despliegue, elaboración de una parte de los casos de prueba
2022-11-04
2022-11-05
2022-11-06
13 | 2022-11-07
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11
2022-11-12
2022-11-13
14 | 2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20
15 | 2022-11-21
2022-11-22
2022-11-23
2022-11-24
2022-11-25
2022-11-26
2022-11-27
16 | 2022-11-28
2022-11-29
2022-11-30
2022-12-01
2022-12-02
2022-12-03
2022-12-04
17 | 2022-12-05
2022-12-06
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28
2022-12-29
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02
2023-01-03
2023-01-04
2023-01-05
2023-01-06
2023-01-07
2023-01-08
2023-01-09
2023-01-10
2023-01-11
2023-01-12
2023-01-13
2023-01-14
2023-01-15
2023-01-16
2023-01-17
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-21
2023-01-22
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04
2023-02-05
2023-02-06
2023-02-07
2023-02-08
2023-02-09
2023-02-10
2023-02-11
2023-02-12
2023-02-13
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-16
2023-02-17
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20
2023-02-21
2023-02-22
2023-02-23
2023-02-24
2023-02-25
2023-02-26
2023-02-27
2023-02-28
2023-03-01
2023-03-02
2023-03-03
2023-03-04
2023-03-05
2023-03-06
2023-03-07
2023-03-08
2023-03-09
2023-03-10
2023-03-11
2023-03-12
2023-03-13
2023-03-14
2023-03-15
2023-03-16
2023-03-17
2023-03-18
2023-03-19
2023-03-20
2023-03-21
2023-03-22
2023-03-23
2023-03-24
2023-03-25
2023-03-26
2023-03-27
2023-03-28
2023-03-29
2023-03-30
2023-03-31
2023-04-01
2023-04-02
2023-04-03
2023-04-04
2023-04-05
2023-04-06
2023-04-07
2023-04-08
2023-04-09
2023-04-10
2023-04-11
2023-04-12
2023-04-13
2023-04-14
2023-04-15
2023-04-16
2023-04-17
2023-04-18
2023-04-19
2023-04-20
2023-04-21
2023-04-22
2023-04-23
2023-04-24
2023-04-25
2023-04-26
2023-04-27
2023-04-28
2023-04-29
2023-04-30
2023-05-01
2023-05-02
2023-05-03
2023-05-04
2023-05-05
2023-05-06
2023-05-07
2023-05-08
2023-05-09
2023-05-10
2023-05-11
2023-05-12
2023-05-13
2023-05-14
2023-05-15
2023-05-16
2023-05-17
2023-05-18
2023-05-19
2023-05-20
2023-05-21
2023-05-22
2023-05-23
2023-05-24
2023-05-25
2023-05-26
2023-05-27
2023-05-28
2023-05-29
2023-05-30
2023-05-31
2023-06-01
2023-06-02
2023-06-03
2023-06-04
2023-06-05
2023-06-06
2023-06-07
2023-06-08
2023-06-09
2023-06-10
2023-06-11
2023-06-12
2023-06-13
2023-06-14
2023-06-15
2023-06-16
2023-06-17
2023-06-18
2023-06-19
2023-06-20
2023-06-21
2023-06-22
2023-06-23
2023-06-24
2023-06-25
2023-06-26
2023-06-27
2023-06-28
2023-06-29
2023-06-30
2023-07-01

## Miguel
Integrante: Miguel Angel Gonzalez Gallegoz
Fecha | Hora inicial | Hora final | Horas realizadas | Actividad a realizar | Horas (Formato en numeros)
2022-08-16 | 8:30 | 10:00 | 1:30 | junta conel director | 1.5
2022-08-16 | 17:29 | 20:40 | 3:11 | elaboracion de la comparacion de las diferentes metodologias | 3.1833
2022-08-17 | 8:30 | 10:00 | 1:30 | junta con el director para escojer el metodo de desarroyo a utilizar | 1.5
2022-08-18 | 18:15 | 22:00 | 3:45 | elaboracion de la primera vercion cronogroama | 3.75
2022-08-19 | 19:27 | 23:31 | 4:04 | mejoras de la primera vercion del cronograma | 4.0667
2022-08-22 | 17:40 | 22:25 | 4:45 | planteamiento y mejora del cronograma | 4.75
2022-08-23 | 18:20 | 23:14 | 4:54 | actualisacion del cronograma y mejoras | 4.9
2022-08-24 | 19:20 | 21:15 | 1:55 | retoques del cronograma | 1.9167
2022-08-25 | 9:17 | 10:07 | 0:50 | junta con el director para validar el cronograma | 0.83333
2022-08-26 |  |  |  |  | 0
2022-08-29 |  |  |  |  | 0
2022-08-30 | 19:15 | 20:30 | 1:15 | correcion de fechas y ultimos detalles del cronograma | 1.25
2022-08-31 |  |  |  |  | 0
2022-09-01 | 18:20 | 20:45 | 2:25 | analisis de los posibles requerimientos | 2.4167
2022-09-02 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-05 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-06 |  |  | 2:40 |  | 2.6667
2022-09-07 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-08 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-09 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-12 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-13 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-14 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-15 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-16 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-19 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-20 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-21 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-22 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-23 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-26 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-27 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-28 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-29 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-09-30 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-10-03 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-10-04 |  |  | 2:30 |  | 2.5
2022-10-05 | 19:25 | 20:40 | 1:15 | elaboracion del diagrama de bloques para el srs | 1.25
2022-10-06 | 17:03 | 19:25 | 2:22 | correcion del diagrama de bloques para el SRS | 2.3667
2022-10-07 | 19:15 | 24:45 | 5:30 | actualizacion de l ainvestigacion de las BD, correciones del diagrama de bloques del srs y su descripcion en el documento | 5.5
2022-10-10 | 19:40 | 22:50 | 3:10 | Actualizacion del diagrama de bloques y actualizacion del srs | 3.1667
2022-10-11 | 19:23 | 21:40 | 2:17 | Actualizacion del diagrama de bloques y actualizacion del srs | 2.2833
2022-10-12 | 20:00 | 22:30 | 2:30 | UML casos de uso modificacion de las actividades del cronogramam apartado diseño | 2.5
2022-10-13 | 19:25 | 22:15 | 2:50 | correcion del diagrama de bloques para el SRS cambios del cronograma | 2.8333
2022-10-14 | 19:30 | 23:10 | 3:40 | Comparacion entre barias bases de datos | 3.6667
2022-10-17 | 17:45 | 20:26 | 2:41 | diagrama NoSQL de la base de datos | 2.6833
2022-10-18 | 19:45 | 22:32 | 2:47 | diagrama de Clases y analisis de sus componentes | 2.7833
2022-10-19 | 19:36 | 22:15 | 2:39 | Correcion diagrama de NoSQL | 2.65
2022-10-20 | 19:15 | 22:20 | 3:05 | Diagrama de casos de uso general | 3.0833
2022-10-21 | 19:58 | 21:40 | 1:42 | Correcion Diagrama de clases | 1.7
2022-10-24 | 19:30 | 22:25 | 2:55 | coorecion de diagramas | 2.9167
2022-10-25 | 19:45 | 22:32 | 2:47 | Diagrama de pboques de administrsador | 2.7833
2022-10-26 | 19:35 | 22:15 | 2:40 | diagrama de BD de adminsitrador | 2.6667
2022-10-27 | 13:20 | 15:20 | 2:00 | junta de equipo y correcion de herrores | 2
2022-10-28 | 19:15 | 20:20 | 1:05 | investigacion de diagrama de despliege | 1.0833
2022-10-31 | 13:25 | 16:30 | 3:05 | investigacion de diagrama de despliege y elaboracion de la primera parte | 3.0833
2022-11-01 | 10:25 | 12:23 | 1:58 | elaborqacion de la segunda parte del diagrama de despliege | 1.9667
2022-11-02 | 19:20 | 22:05 | 2:45 | investigacion de los casos de prueva | 2.75
2022-11-03 | 19:00 | 23:25 | 4:25 | correcion del diagrama de despliege, elaboracion de una parte de los casos de prueva | 4.4167
2022-11-04 | 15:20 | 17:30 | 2:10 | Primer parte del diagrama del plan de pruevas | 2.1667
2022-11-07
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-21
2022-11-22
2022-11-23
Formulas:
Fecha = WORKDAY([Fecha, row above],1)

## Ana
Integrante: Ana Paulina López Cazares
| Fecha |  |  | Horas |  | Actividad a realizar
|  | Hora de incio | Hora de termino |  | Horas trabajadas |  | Observaciones
1 | 2022-08-17 | 4:00 | 6:00 | 2 | 2:00 | Buscar libros o articulos para sacar informacion para ir realizando el marco metodologico
| 2022-08-18 | 4:00 | 7:00 | 3 | 3:00 | marco metodologico
| 2022-08-19 | 4:00 | 8:00 | 4 | 4:00 | Se termina de hacer el marco metodologico en cuestion teorica | esperando a que los demas integrantes den una ultima revisada
2 | 2022-08-23 | 4:00 | 6:00 | 2 | 2:00 | Se realizan correcciones en el marco metodologico
| 2022-08-25 | 5:00 | 8:00 | 3 | 3:00 | Correccion de la redaccion de metodologia y estructura. Redaccion del cronograma | Falto completar la parte de redaccion del cronograma, aun faltan fechas tentativas en la fase de TT2
3 | 2022-08-29 | 2:00 | 4:00 | 2 | 2:00 | Redaccion y correccion de la parte del cronograma, donde se tomaron capturas para poder explicar el cronograma y fechas que se estarian realizando | Se realizaron correcciones al dia siguiente con respecto a las fechas. El director indico que se agregaran nuevas actividades como la matriz de trasabilidad y pruebas funcionales
| 2022-08-30 | 4:00 | 6:00 | 2 | 2:00 | Correccion de cambios de fecha en el cronograma Solicitud de cambio de cliente Se plantean algunas preguntas para la junta con el cliente para los requerimientos
| 2022-08-31 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-09-01 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-09-02 |  |  | 0 | 0:00
4 | 2022-09-05 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-09-06 | 4:00 | 8:00 | 4 | 4:00 | Sacando el plan de riesgos Enlistando los requerimientos
| 2022-09-07 | 4:00 | 7:00 | 3 | 3:00 | Terminando el plan de riesgos agregando la informacion de las ultimas dos columnas Corrigiendo los requerimientos
| 2022-09-08 | 2:00 | 5:00 | 3 | 3:00 | Junta con director Correccion y validacion de los requerimientos Revicion y validacion del plan de riesgos
| 2022-09-09 |  |  |  | 0:00
5 | 2022-09-12 | 3:00 | 5:00 | 2 | 2:00 | Iniciar el SRS Creacion de la minuta 03
| 2022-09-13 | 6:00 | 8:00 | 2 | 2:00 | Tablas de requerimientos
| 2022-09-14 | 12:00 | 4:00 | 4 | 4:00 | Junta con equipo Acomodo de documentos, respaldo de verciones Correccion de cronograma (se agregaron actividades faltantes y se pusieron las fechas de termino de actividades anteriores) Creacion de minuta 04 | En la junta se pidio agregar nuevos requerimientos, falta agregar los requerimientos al srs
| 2022-09-15 | 12:00 | 2 | 2 | 2:00 | Modificando el SRS
| 2022-09-16 |  |  | 0 | 0:00 | Preguntar sobre la correccion en el marco metodologico por causa de que el cronograma se modifico Trabajar el SRS en el apartado 3 Trabajar el mapa de trazabilidad con los requerimientos faltantes
| 2022-09-17 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-09-18 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-09-19 | 13:00 | 16:00 | 3 | 3:00 | Modificacion del documento del marco metodologico y cronograma Matriz de trazabilidad, acomodando las tablas
| 2022-09-20 | 11:00 | 14:30 | 3.5 | 3:30 | Revicion de los requerimientos, separacion de requerimientos funcionales y no funcinales. Creacion de tabla de entradas y salidas de los requeriminetos. Matriz de trazabilidad
| 2022-09-21 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-09-22 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-09-23 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-09-24 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-09-25 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-09-26 |  |  | 3 | 3:00 | -Correccion de redaccion -Minuta 5 -Correccion cronograma "se modifico el analisis de base de datos a investigacion" -Acomodo de los documentos -Probar compu -chequeo del SRS -Diagrama de bloques a mano en la libreta
| 2022-09-27 |  |  | 4 | 16:00 | Se crea diagrama de bloques y Se añade al SRS -Se agregan nuevos riesgos al plan de riesgos -Se empieza a agregar riesgos mitigados
| 2022-09-28 |  |  | 2 | 0:00 | Se termino de acompletar los riesgos faltantes Se termino el formato de riesgos mitigados
| 2022-09-29 |  |  | 1 | 0:00 | Revicion de los arquivos y acomodo de los mismos en las carpetas
| 2022-09-30 |  |  | 4 | 0:00 | Investigar sobre los distintos diagramas UML Realizar en la libreta algunos tipos de diagrama en relacion al proyecto. Algunos de los que se elijieron para hacer el ejemplo fueron: casos de uso, de actividades, de componentes Terminar de poner las fechas en el cronograma en la fase de anteproyecto Se agregan los productos faltantes en el cronograma
| 2022-10-01 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-10-02 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-10-03 |  |  | 3 | 0:00 | Minuta Se acomodaron las actividades en el cronograma Se termino de poner los productos en el cronograma Se corrigieron fechas de inicio y termino real Se plantea un sistema por color para tener mejor control de las actividades en el cronograma
| 2022-10-04 |  |  | 5 | 0:00 | Correcciones del SRS de acuerdo a la junta realizada Se hace la minuta 06 Creacion de un nuevo diagrama de bloques Se hicieron cambios en el antiguo diagrama de bloques que se tenia en el SRS
| 2022-10-05 |  |  | 3.5 | 0:00 | Poniendo fechas faltantes en el cronograma Corrigiendo fechas de termino en algunas actividades Se crean nuevos diagrmasas de bloques Se redacta de nuevo el SRS en el apartado 2
| 2022-10-06 |  |  | 3 | 0:00 | Minuta Se pidieron planos y ubiscacion de areas y docentes Deteccion de errores en el cronograma, se corrigieron
| 2022-10-07 |  |  | 1.5 | 0:00 | Se realiza la minuta 08 Se acomoda el cronograma Se analiza la fase de diseño y se realizan correcciones Se realizan diagramas a mano UML Se agrega el sistema de verciones a los documentos
| 2022-10-08 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-10-09 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-10-10 |  |  | 2 | 0:00 | Se pasan los diagramas a excalidraw termina de poner el formato de verciones a todos los documentos Correccion en el SRS en el apartado del diagrama de bloques
| 2022-10-11 |  |  | 2 | 0:00 | Investigacion de las arquitecturas Bosquejo de arquitectura Bosquejo de otros diagramas de casos de uso
| 2022-10-12 |  |  | 1 | 0:00 | Investifacion de arquitectura
| 2022-10-13 |  |  | 3.5 | 0:00 | minuta agregar requerimientos dichos en la junta Correcciones en el SRS Correcciones en el diagrama de bloques Inicio de la minuta
| 2022-10-14 |  |  | 2 | 0:00 | Se termina de hacer la minuta Correccion de arquitectura Correccion de diagramas de bloques
| 2022-10-15 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-10-16 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-10-17 |  |  | 3.5 | 0:00 | Boceto usuario en la libreta(Mokups) Correccion en el cronograma Se termino de poner las actividades y fechas Algunas actividades se combinaron en una sola actividad Correccion en las minutas Con autorizacion se modificaron algunas minutas a minutas cliente
| 2022-10-18 |  |  | 4 | 0:00 | Boceto de diagramas de clases Añadiendo fechas de realizacion en el cronograma Agregando la 2da vercion del cronograma al documento de metodologia y cronograma
| 2022-10-19 |  |  | 3 | 0:00 | Pasar los diseños a digital
| 2022-10-20 |  |  | 5 | 0:00 | Minuta Pasar los diseños de usuario a Mokups Corregir la arquitectura
| 2022-10-21 |  |  | 3 | 0:00 | Creacion de minuta correccion de diagramas Minuta
| 2022-10-22 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-10-23 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-10-24 |  |  | 2.5 | 0:00 | Se inicia documento de diseño Diseño de administrador (Mokup)
| 2022-10-25 |  |  | 2.5 | 0:00 | Creacion de minuta Cambiar fechas de bibliografia Minuta
| 2022-10-26 |  |  | 3 | 0:00 | Correccion cronograma actividades Otro diagrama de casos de uso Correccion del modelo, se quita el boton de slider por un scroll Se crean minutas faltantes
| 2022-10-27 |  |  | 1.5 | 0:00 | Minuta
| 2022-10-28 |  |  | 1.5 | 0:00 | correcciones en las minutas
| 2022-10-29 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-10-30 |  |  | 0 | 0:00
| 2022-10-31 |  |  | 3 | 0:00 | Correccion minuta Añadiendo informacion reporte diseño
| 2022-11-01 |  |  |  | 0:00
| 2022-11-02 |  |  | 6 | 0:00 | Acompletando reporte de diseño Investigando informacion faltante (diagrama de clases y despliegue)
| 2022-11-03 |  |  | 4.5 | 0:00 | Minuta Agregando informacion al reporte de diseño
| 2022-11-04 |  |  | 4 | 0:00 | Correcciones en el documento de diseño Correcciones de tablas Mejorar la calidad de las imagenes
| 2022-11-05 |  |  | 0
| 2022-11-06 |  |  | 0 | 0:00
2022-11-07
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11
2022-11-12
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
| 2022-11-19 |  |  |  | 0:00
| 2022-11-20 |  |  |  | 0:00
| 2022-11-21 |  |  |  | 0:00
| 2022-11-22 |  |  |  | 0:00
| 2022-11-23 |  |  |  | 0:00
| 2022-11-24 |  |  |  | 0:00
| 2022-11-25 |  |  |  | 0:00
| 2022-11-26 |  |  |  | 0:00
| 2022-11-27 |  |  |  | 0:00
| 2022-11-28 |  |  |  | 0:00
| 2022-11-29 |  |  |  | 0:00
| 2022-11-30 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-01 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-02 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-03 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-04 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-05 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-06 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-07 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-08 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-09 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-10 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-11 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-12 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-13 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-14 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-15 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-16 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-17 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-18 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-19 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-20 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-21 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-22 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-23 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-24 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-25 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-26 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-27 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-28 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-29 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-30 |  |  |  | 0:00
| 2022-12-31 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-01 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-02 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-03 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-04 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-05 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-06 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-07 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-08 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-09 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-10 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-11 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-12 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-13 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-14 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-15 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-16 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-17 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-18 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-19 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-20 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-21 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-22 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-23 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-24 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-25 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-26 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-27 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-28 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-29 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-30 |  |  |  | 0:00
| 2023-01-31 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-01 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-02 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-03 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-04 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-05 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-06 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-07 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-08 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-09 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-10 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-11 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-12 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-13 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-14 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-15 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-16 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-17 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-18 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-19 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-20 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-21 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-22 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-23 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-24 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-25 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-26 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-27 |  |  |  | 0:00
| 2023-02-28 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-01 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-02 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-03 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-04 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-05 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-06 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-07 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-08 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-09 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-10 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-11 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-12 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-13 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-14 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-15 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-16 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-17 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-18 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-19 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-20 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-21 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-22 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-23 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-24 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-25 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-26 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-27 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-28 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-29 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-30 |  |  |  | 0:00
| 2023-03-31 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-01 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-02 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-03 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-04 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-05 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-06 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-07 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-08 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-09 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-10 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-11 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-12 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-13 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-14 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-15 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-16 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-17 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-18 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-19 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-20 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-21 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-22 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-23 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-24 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-25 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-26 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-27 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-28 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-29 |  |  |  | 0:00
| 2023-04-30 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-01 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-02 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-03 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-04 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-05 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-06 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-07 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-08 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-09 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-10 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-11 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-12 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-13 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-14 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-15 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-16 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-17 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-18 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-19 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-20 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-21 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-22 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-23 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-24 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-25 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-26 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-27 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-28 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-29 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-30 |  |  |  | 0:00
| 2023-05-31 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-01 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-02 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-03 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-04 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-05 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-06 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-07 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-08 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-09 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-10 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-11 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-12 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-13 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-14 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-15 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-16 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-17 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-18 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-19 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-20 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-21 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-22 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-23 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-24 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-25 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-26 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-27 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-28 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-29 |  |  |  | 0:00
| 2023-06-30 |  |  |  | 0:00
| 2023-07-01 |  |  |  | 0:00