## Riesgos
1 | Cambio de ubicaciones de los docentes o áreas.
2 | Perdida de información
3 | Perdida de modelado 3D
4 | Que uno de los desarrolladores abandone el proyecto
5 | Que una PC del equipo deje de funcionar
6 | Que todas las computadoras personales del equipo dejen de funcionar
7 | Que uno de los integrantes no trabaje
8 | Que un miembro del equipo se incapacite (enferme)
9 | No saber tomar los requerimientos
10 | No poder hacer junta con el equipo
11 | No poder hacer junta con el cliente
12 | Cambios de fechas para entrega
13 | Falta de conocimiento
14 | Incompatibilidad entre las versiones de Blender
15 | Incompatibilidad entre las versiones de Unity
16 | El proyecto no este optimizado para uso en móvil
17 | Tener errores en una fase y regresar a una anterior.
18 | Falta de tiempo para el desarrollo de alguna fase
19 | No terminar el proyecto a tiempo
20 | Problemas en la creación de base de datos
21 | Indicar mal las ubicaciones de las áreas y docentes
22 | Que el área no se llame como se plantea
23 | Expansión de la unidad (nuevos edificios o zonas internas)
24 | Que no se cumpla con los objetivos
25 | Errores de codificación
26 | Que no se encuentre en Zacatecas alguno de los compañeros
27 | Registrar mal los identificadores de las diferentes áreas en la base de datos.
28 | Desacuerdos
29 | Que uno de los integrantes se quede sin luz
30 | No se respeta el cronograma
31 | No se actualiza los documentos en tiempo y forma
32 | No guardar y la computadora se apaga
33 | Cambio de computadora
34 | Nosotros mismos
35 | Actividades Recreativas
36 | Eventos o situaciones familiares
37 | Distracciones (juegos, series, etc.)

## Mitigaciones
ID Riesgo | Descripcion | Quien lo detono | Que lo ocaciono | Fechas de detonacion | Como se mitigo
33 | Cambio de computadora | MAGG | MAGG cambio de computadora a una con sistema chromebook, los archivos siguieron respaldados en la antigua pero el manejo de la nueva complicaba realizar ciertas actividades por el SO que tiene. | 2022-09-26 | Se trabajo un dia con el nuevo dispositivo, aunque un trabajo sencillo de modificar las minutas llevo mas tiempo de lo esperado, pero se empezo a adaptar al nuevo dispositivo. Se instalara el SO de Windows y si se requiere se trabajara con un teclado externo para mayor manejo de los comandos
33 | Nosotros mismos | MAGG | Abandono de la novia | 05/09/22 al 09/09/22 | Se trabajo mas tiempo en los dias siguientes para reponer la falta de trabajo
33 | Nosotros mismos | APLC | Decaida/ animos | 05/09/22 al 06/09/22 | Se realizaron correccion de los requerimientos varias veces y se consulto con el director para corregir el trabajo que se realizo en esos dias
33 | Nosotros mismos | APLC | Decaida/ animos | 2022-09-22 | Se hizo una lista de los pendientes que no se realizaron para irse trabajando en mejor forma la siguiente semana. Se planteo un horario para poder dar mas tiempo a la ejecucion de las actividades y tener mejor control de lo trabajado (poner orden a la vida)
26 | Un compañero no esta en Zacatecas | MAGG | Por motivos personales el compañero no vino a Zacatecas | 2022-09-27 | Se trabajo en Ojocaliente en las horas disponibles
36 | Situación Familiar
28 | Desacuerdo | MAGG APLC | La base de datos | 2022-09-19 | Se hablo con el director Se realizaron investigaciones para conocer tipos de base de datos
31 | No se actualiza el documento principal | MAGG APLC | A la hora de la entrega se percato que el documento que se mandaria no era la vercion final, se cree se agrego una vercion anterior en teams perdiendo la original. | 2022-08-31 | Se tuvo que volver a hacer algunas partes del documento, Lo perdido fue leve, solo se volvieron a nombrar tablas, se agrego el indice de las imagenes y tablas y se agrego mas contenido en la parte del cronograma
29 | Se fue la luz | APLC | Tras una lluvia APLC se quedo sin luz, Hizo corto todo el circuito por donde vive, por lo que tuvo problemas durante unos dias | 7/09/22 - 09/09/22 | Se trabajo lo mas que se podia en la escuela, y se cargaba el celular en la escuela para trabajar con el cel en la casa.
10 | No hacer junta con el equipo |  | Se llego tarde a la junta del jueves, por lo que el profe se ocupo y no se realizo la junta | 29/09/22 | Se reprogramo la junta para el lunes a la 1