## Hoja1
|  | inicio del proyecto: |  |  |  |  | 2022-02-16
|  | display sewmana: |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07
|  |  | MANUAL |  |  |  | AUTOMATICO |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13
Actividades | inicio esperado | final esperado | duracion esperada dias | duracion esperada horas | inicio real | final real | duracion real | diferencia de dias | progreso | Descripcion diferencia de tiemp | producto esperado | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do
Anteproyecto | 2022-02-16 | 2022-06-10 | 83 | 664 | 2022-02-16 | 2022-06-10 | 83 | 332 | 10%
Solicitud del anteproyecto | 2022-02-16 | 2022-02-22 | 5 | 40 | 2022-02-16 | 2022-02-22 | 5 | 20 | 100%
Elaboración de la solicitud de trabajo | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2 | 16 | 2022-02-18 | 2022-02-20 | 1 | 8 | 100%
Encuesta de aceptación | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 11 | 88 |  |  |  |  | 100%
Elaboración de la encuesta | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 4 | 32 |  |  |  |  | 100%
Junta de validación | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 8 |  |  |  |  | 100%
Distribución de la encuesta | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 5 | 40 |  |  |  |  | 100%
Junta de equipo con el director | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | 8 |  |  |  |  | 100%
Investigación sobre aplicaciones similares para analizar | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 | 16 |  |  |  |  | 100%
Elaboración de la idea del anteproyecto | - | - |  | 0 | - | - | 0 | - | 100%
Revisiones | 2022-02-17 | 2022-06-10 | 82 | 656 | 2022-02-17 | 2022-06-11 | 82 | 0 | 100%
Elaboración de la propuesta de trabajo | 2022-02-17 | 2022-03-22 | 24 | 192 | 2022-02-17 | 2022-03-22 | 24 | 0 | 100%
Primera Revisión | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 8 | 64 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 8 | 0 | 100%
Correcciones de la primera revisión | 2022-03-31 | 2022-04-26 | 19 | 152 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | 19 | 0 | 100%
Segunda revisión | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 11 | 88 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 11 | 0 | 100%
Correcciones de la segunda revisión | 2022-05-11 | 2022-05-26 | 12 | 96 | 2022-05-11 | 2022-05-26 | 12 | 0 | 100%
Tercera revisión | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 12 | 96 | 2022-05-26 | 2022-06-11 | 12 | 0 | 100%
TT1 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 89 | 712 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 89 | 0 | 0%
Planeación | 2022-08-15 | 2022-08-25 | 9 | 72 |  |  |  |  | 100%
Investigación de las metodologías | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2 | 16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1 | -1 | 100%
Junta de equipo con el director | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1 | 1 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1 | 0 | 100%
Se escogió la metodología | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1 | 8 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1 | 0 | 100%
Junta de equipo con el director | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1 | 1 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1 | 0 | 100%
Elaboración del documento referente a las metodologías | 2022-08-18 | 2022-08-25 | 6 | 48 | 2022-08-18 | 2022-08-26 | 7 | 1 | 95%
Elaboración del cronograma | 2022-08-18 | 2022-08-25 | 6 | 48 | 2022-08-18 | 2022-08-26 | 7 | 1 | 95%
Junta de equipo con el director | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 1 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 0%
Entrega de documentos (metodologia y cronograma) | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 1 | - | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2 | 1 | 100%
Fase de requerimientos y análisis | 2022-08-29 | 2022-10-20 | 39 | 312 |  |  | 0 | -39 | 0%
Levantamiento de requerimientos | 2022-08-29 | 2022-09-21 | 18 | 144 | 1900-01-30 |  | 0 | 0 | 0% | se inicio despues dado al cambio de fechas contantes de entregas
Requerimientos del usuario (junta con cliente) | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 1 | 8 | - |  | 0 | 0 | 0%
Como funcionara la herramienta | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Verificación equipo | 2022-08-30 | 2022-09-02 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Junta de verificación cliente | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0%
Correciones y observaciones (desglosar y complementar) | 2022-09-02 | 2022-09-07 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Junta de validación | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0%
Requerimientos del software (equipo) | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 6 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0%
Investigación sobre los diferentes requerimientos | 2022-09-16 | 2022-10-14 | 21 | 168 |  |  | 0 | 0 | 0%
Identificar los requerimientos críticos | 2022-09-16 | 2022-09-21 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Requerimientos de los modelos | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Requerimientos de la base de datos | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Investigacion de las caracteristicas de dispositivos mobiles de gama media alta | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Junta de equipo con el director | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Corrección y complementación | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Junta de validación | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0%
Junta de equipo con el director | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0%
Investigación de las medidas del instituto | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0%
Solicitar la ubicación de los cubos de los docentes y sus horarios | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0%
matiz de trazabilidad | 2022-09-29 | 2022-10-05 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Junta de equipo con el director | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Plan de riesgos | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Investigar los tipos de riegos | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Documentacion y análisis | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Junta de equipo con el director | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Corrección y complementación | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Junta de validación | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Fase de diseño de sistema | 2022-10-20 | 2022-11-16 | 20 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0%
Diseño de alto nivel | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Junta de equipo con el director | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Definir las interacciones externas con el sistema | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Definir porque medio podremos interactuar | 2022-10-20 | 2022-10-25 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Diseñar la arquitectura del sistema | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Investigar los tipos de diagramas UML | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Elaboración del UML correspondiente | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Identificar los objetos principales en el sistema | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Junta de equipo con el director | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Análisis y entendimiento de las interfaces | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Desarrollar modelos de diseño | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Especificar interfaces | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Crear bocetos (no detallados) | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Mediante un modelo interactivo (como será su uso) | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Usar modelos abstractos | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Interfaz de usuario | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Mostrar las diferentes vistas | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Documentar | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Interacción entre las interfaces | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Documentar | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
De la base de datos | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Identificar los elementos | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Documentar | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
apartado web | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
diseñar el apartado web | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Documentar | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Interacción entre bocetos | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Documentar | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Junta de equipo con el director | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Diseño de detalles | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Definir los detalles de la interfaz | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Documentar | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Definir los detalles de la base de datos | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Documentar | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Diagrama del código en base al posible funcionamiento | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Documentar | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Junta de equipo con el director | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Exposición de TT1 | 2022-11-11 | 2022-12-06 | 18 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0%
Elaboración del reporte | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
entrega para validacion | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Observaciónes | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
entrega final del reporte | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Elaboración y preparación para la presentación | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
presentación del TT | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0%
TT2 | 2023-01-30 |  |  | 0 | 2023-01-30 |  | 0 | 0 | 0%
Fase de implementación | 2023-01-30 | 2023-04-21 | 60 | 480 |  |  | 0 | 0 | 0%
Seguir en base a los objetivos | 2023-01-31 | 2023-02-06 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modelado | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0%
Creación del modelo en Blender en base a las dimensiones de la UPIIZ | 2023-02-08 | 2023-02-16 | 7 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0%
Texturizado del modelo en Blender | 2023-02-16 | 2023-02-24 | 7 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0%
Exportación a Unity | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0%
Exportación de los modelos | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Colocación de los modelos referentes a sus lugares de la UPIIZ | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0%
Programación de la interacción | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Creación de la base de datos | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0%
Implementación de los puntos | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Implementar mapeo | 2023-03-21 | 2023-03-27 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Colocar los puntos referentes con sus datos de la base de datos | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0%
Creación de la línea de seguimiento | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Calcular la distancia y tiempo estimado | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0%
Fase de pruebas | 2023-04-21 | 2023-05-18 | 20 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0%
Pruebas unitarias | 2023-04-21 | 2023-04-27 | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0%
Pruebas de integración y funcionales | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 10 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0%
Pruebas de aceptación
Fase de mantenimiento | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0%
Hablar con el equipo para ver el mantenimiento a futuro del software
Creación del manual | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%

## dias inaviles
Dias inaviles
dia | descripción