## Hoja1
Blanco -> ya se realizo (concluyo)
Amarrillo -> falta realizarse (demora, retrazada)
Naranja -> Es lo que continua (Esta en tiempo) |  |  |  | inicio del proyecto: |  |  |  |  | 2022-02-16
Verde -> Se esta trabajando (Desarrollo) |  |  |  | display sewmana: |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31
Rojo -> Miguel que has hecho >:v |  |  |  |  | MANUAL |  |  |  | AUTOMATICO |  |  |  | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06
Actividades | Producto | Descripcion diferencia de tiemp | inicio esperado | final esperado | duracion esperada dias | duracion esperada horas | inicio real | final real | duracion real | Extra dias (Fin Semana) | diferencia de dias | progreso | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
Planteamiento del anteproyecto | Idea del proyecto |  | 31/01/22 | 16/02/22 | 12 | 96 | 31/01/22 | 16/01/22 | 12 |  | 0 | 100%
Anteproyecto |  |  | 2022-02-16 | 2022-09-22 | 83 | 664 | 2022-02-16 | 2022-06-10 | 83 |  | 332 | 100%
Registro de anteproyecto | Minuta, solicitud de trabajo, registro de proyecto |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 |  | 4 | 100%
Solicitud del anteproyecto |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 |  | 0 | 100%
Solicitud de trabajo |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 |  | 0 | 100%
Junta de validación |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 |  | 0 | 100%
Encuesta de aceptación | Resultados de la encuesta |  | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 11 | 88 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | 11 |  | 0 | 100%
Elaboración de la encuesta | Encuesta |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 4 | 32 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 4 |  | 0 | 100%
Junta de validación |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 8 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 |  | 0 | 100%
Distribución de la encuesta |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 5 | 40 | 2022-05-17 | 2022-05-23 | 5 |  | 0 | 100%
Junta de equipo con el director |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | 8 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 1 |  | 0 | 100%
Investigación sobre aplicaciones similares para analizar | Creacion del estado del arte (documento anteproyecto) |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 | 16 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2 |  | 0 | 100%
Revisiones |  |  | 2022-02-17 | 2022-06-10 | 82 | 656 | 2022-02-17 | 2022-06-11 | 82 |  | 0 | 100%
Elaboración de la propuesta de trabajo | Documento Anteproyecto (1ra vercion) |  | 2022-02-17 | 2022-03-22 | 24 | 192 | 2022-02-17 | 2022-03-22 | 24 |  | 0 | 100%
Primera Revisión |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 8 | 64 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 8 |  | 0 | 100%
Correcciones de la primera revisión | Documento Anteproyecto (2ra vercion) |  | 2022-03-31 | 2022-04-26 | 19 | 152 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | 19 |  | 0 | 100%
Segunda revisión |  |  | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 11 | 88 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 11 |  | 0 | 100%
Correcciones de la segunda revisión | Documento Anteproyecto (3ra vercion) |  | 2022-05-11 | 2022-05-26 | 12 | 96 | 2022-05-11 | 2022-05-26 | 12 |  | 0 | 100%
Tercera revisión | Validacion del anteproyecto |  | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 12 | 96 | 2022-05-26 | 2022-06-11 | 12 |  | 0 | 100%
TT1 |  |  | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 89 | 712 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 89 |  | 0 | 100%
Planeación |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-25 | 9 | 72 | 2022-08-15 | 25/02/22 | 9 |  | 0 | 100%
Investigación de las metodologías | Documento de comparación entre metodología de cascada e incremental |  | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2 | 16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1 |  | -1 | 100%
Junta de equipo con el director | Minuta 00 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1 | 1 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 1 |  | 0 | 100%
Se escogió la metodología |  |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1 | 8 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 1 |  | 0 | 100%
Junta de equipo con el director | Minuta 01 |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1 | 1 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1 |  | 0 | 100%
Elaboración del documento referente a las metodologías | Documento de metodología y plan de proyecto |  | 2022-08-18 | 2022-08-25 | 6 | 48 | 2022-08-17 | 2022-08-26 | 8 |  | 2 | 100%
Elaboración del cronograma | Cronograma |  | 2022-08-18 | 2022-08-25 | 6 | 48 | 2022-08-18 | 2022-08-26 | 7 |  | 1 | 100%
Junta de equipo con el director | Minuta 02 |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 1 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 |  | 0 | 100%
Entrega de documentos (metodologia y cronograma) |  |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 1 | 1 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2 |  | 1 | 100%
Fase de requerimientos y análisis |  |  | 2022-08-29 | 2022-10-20 | 39 | 312 | 2022-08-29 |  | 0 |  | -39 | 75%
Levantamiento de requerimientos |  | Se inicio despues dado al cambio de fechas contantes de entregas | 2022-08-29 | 2022-09-21 | 18 | 144 | 2022-09-01 | 2022-09-14 | 10 |  | -8 | 100%
Requerimientos del usuario (junta con cliente) | Minuta 00 cliente |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1 | 8 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1 |  | 0 | 100%
Como funcionará la herramienta | Documento de requerimientos |  | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1 | 8 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 6 |  | 5 | 100%
Junta de verificación cliente |  |  | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 |  | 0 | 100%
Verificación equipo | Minuta 03 |  | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 |  | 0 | 100%
Requerimientos funcionales y no funcionales (equipo) | Documento con los requerimientos |  | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 1 | 8 | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 4 |  | 3 | 100%
Elaboración del SRS | SRS |  | 2022-09-01 | 2022-09-21 | 15 | 120 | 2022-09-01 |  | 0 |  | 0 | 0%
Junta de equipo con el director, verificacion del SRS | Minuta 04 |  | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 1 | 8 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 1 |  | 0 | 100%
Investigacion de los tipos de base de datos | Documento |  | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 1 | 8 | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 10 |  | 9 | 100%
Junta de equipo con el director | Minuta 05 |  | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 1 | 8 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 1 |  | 0 | 100%
Corrección y complementación |  |  | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 4 | 32 | 2022-09-23 |  | 0 |  | 0 | 0%
Junta de revicion del SRS | Minuta 06 | Se cancelo la junta del jueves y se cambio a otro día | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 1 | 1 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 1 |  | 0 | 100%
Junta de equipo para validacion del SRS | Minuta 06 |  | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 1 | 1 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 1 |  | 0 | 0%
Investigación de las medidas del instituto | Planos del politecnico |  | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 3 | 24 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 |  | -2 | 100%
Solicitar la ubicación de los cubos de los docentes | Planos del politecnico |  | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 3 | 24 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 |  | -2 | 100%
Matiz de trazabilidad (Objetivos y Requerimientos) | Matriz (objetivos y requerimientos) |  | 2022-09-29 | 2022-10-20 | 16 | 128 | 2022-09-19 | 2022-11-23 | 48 |  | 32 | 100%
Junta de equipo con el director | Minuta 07 |  | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 | 8 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 |  | 0 | 100%
Plan de riesgos |  |  | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 4 | 32 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2 |  | -2 | 100%
Investigar los tipos de riegos |  |  | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 4 | 32 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2 |  | -2 | 100%
Documentacion y análisis | Creacion del documento de plan de riesgos |  | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 4 | 32 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2 |  | -2 | 100%
Junta de equipo con el director | Minuta 03 |  | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 1 | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 |  | 0 | 100%
Corrección y complementación | Correccion del documento plan de riesgos |  | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 4 | 32 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 |  | -3 | 100%
Junta de validación | Minuta 03 |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 |  | 0 | 100%
Fase de diseño de sistema |  |  | 2022-10-20 | 2022-11-16 | 20 | 160 | 2022-09-30 |  | 0 |  | 0 | 75%
Diseño de alto nivel |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 8 | 2022-09-30 |  | 0 |  | 0 | 0%
Junta de Equipo |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 8 |  |  | 0
Base de Datos |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 5 | 40 | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 11
Definir caracteristicas de la base de datos |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 5 | 40 | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 6
Herramientas para la base de datos | Diseño de como sera el sistema |  | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 5 | 40 | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 6
Diseño de la arquitectura del sistema |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 1 | 8 | 2022-10-11 |  | 0
Investigacion de los diferentes diagramas UML | Investigacion de los diagramas UML a utilizar |  | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 4 | 32 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1
Primeros bocetos de diagramas UML |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 4 | 32 | 2022-10-07 |  | 0
Elaboracion de diagramas correspondientes |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 4 | 32 |  |  | 0
Diseño de la base de datos | Diseño de base de datos | Actividad realizada el fin de semana | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 | - | - | 0 | 16/10/22 17/10/22
Junta de equipo |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 1 | 8 |  |  | 0
Correccion y mejora de los diagramas UML |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-10 | 6 | 48 |  |  | 0
Objetos principales del sistema |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-10 | 6 | 48 |  |  | 0
Junta de equipo |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 1 | 8 |  |  | 0
Boceto de las interfaces |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-17 | 6 | 48 | 2022-10-17 |  | 0
Interfas de usuario |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-17 | 6 | 48 | 2022-10-17 |  | 0
Interaccion entre las interfaces |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 7 | 56 |  |  | 0
Junta de equipo |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-19 | 7 | 56 |  |  | 0
Plan de pruebas |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-20 | 7 | 56 |  |  | 0
Matriz de trazabilidad |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-21 | 8 | 64 |  |  | 0
Reporte |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-22 | 9 | 72 |  |  | 0
Junta de equipo |  |  | 2022-11-17 | 2022-11-23 | 5 | 40 |  |  | 0
Exposición de TT1 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-06 | 18 | 144 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0%
Elaboración del reporte |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 5 | 40 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0%
entrega para validacion |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Observaciónes |  |  | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 4 | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
entrega final del reporte |  |  | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Elaboración y preparación para la presentación |  |  | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 5 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
presentación del TT |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 1 | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
TT2 |  |  | 2023-01-30 |  |  | 0 | 2023-01-30 |  | 0 |  | 0 | 0%
Fase de implementación |  |  | 2023-01-30 | 2023-04-21 | 60 | 480 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Seguir en base a los objetivos |  |  | 2023-01-31 | 2023-02-06 | 5 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Modelado |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 3 | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Creación del modelo en Blender en base a las dimensiones de la UPIIZ |  |  | 2023-02-08 | 2023-02-16 | 7 | 56 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Texturizado del modelo en Blender |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-24 | 7 | 56 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Exportación a Unity |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2 | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Exportación de los modelos |  |  | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 5 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Colocación de los modelos referentes a sus lugares de la UPIIZ |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 4 | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Programación de la interacción |  |  | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 5 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Creación de la base de datos |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2 | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Implementación de los puntos |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 5 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Implementar mapeo |  |  | 2023-03-21 | 2023-03-27 | 5 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Colocar los puntos referentes con sus datos de la base de datos |  |  | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 3 | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Creación de la línea de seguimiento |  |  | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 5 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Calcular la distancia y tiempo estimado |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 3 | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Fase de pruebas |  |  | 2023-04-21 | 2023-05-18 | 20 | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Pruebas unitarias |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-27 | 5 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Pruebas de integración y funcionales |  |  | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 10 | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Pruebas de aceptación
Fase de mantenimiento |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
Hablar con el equipo para ver el mantenimiento a futuro del software
Creación del manual |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0%

## dias inaviles
Dias inaviles
dia | descripción