## TT1 - Mitigaciones
ID Riesgo | Descripcion | Quien lo detono | Que lo ocaciono | Fechas de detonacion | Como se mitigo
R-002 | Perdida de informacion |  | Se perdieron unos documentos al momento de borrar archivos duplicados. | 16/11/22 | Se busco en archivos antes guardados, y en el la papelera de reciclaje de teams para encontrar el documento perdido.
|  |  | Algunos documentos se tenian en la memoria y se perdio la memoria |  | Se fue a buscar la memoria en los lugares donde se suele usar, se vino encontrando en un ciber
R-007 | Que uno de los integrantes no trabaje |  | Este riesgo se detono cuando se detonaron los riesgos R-037, R-036 y R-035 | No se trabajo a inicios del proyecto | Los dias perdidos se reponian con mas horas o trabajo el fin de semana o en dias inhabiles
R-008 | Que uno de los integrantes se incapacite |  | Uno de los integrantes se contagio de Covid, motivo por el cual no pudo asister a las reuniones ni trabajar de manera presencial con el equipo |  | Se unio a las reuniones en linea para que estuviera informado de las reviciones del documento.
R-009 | No saber tomar los requerimientos |  | Al momento de estar realizando el diseño, nos dimos cuenta que llego a faltar requerimientos que se olvidaron considerar |  | Se regreso a la fase de analisis, volviendo a modificar los documentos, esto detono el riesgo R-030
R-010 | No poder hacer junta con el equipo |  | Se llego tarde a la junta del jueves, por lo que el profe se ocupo y no se realizo la junta. | 29/09/22 | Se reprogramo la junta para el lunes a la 1
|  |  | Por pendientes de los alumnos se pedia reprogramar la junta |  | Cuando no se podia se pedia reprogramar la junta a una hora mas tarde u otro dia.
|  |  | Por compromisos del director se cancelo la junta | 17/11/22 | Se reprogramaba la junta a otra hora o otro dia cada vez que no se podia realizar el dia y hora acordado
R-012 | Cambios de fechas para entrega |  | Desde inicio de clases se modifico la fecha final de la entrega del proyecto y las presentaciones finales |  | Se modifico el cronograma y se hicieron cambios, ajustando algunas actividades
|  |  | Se cambio la fecha de entrega del documento de metodologia y cronograma |  | Se atrazo la actividad de la entrega, detonando el riesgo R-030, por lo que se tuvo que avanzar mas rapido a otras actividades para volver a estar al corriente
R-013 | Falta de conocimientos |  | Para recabar los requerimientos se tenian muchas dudas |  | Se detono el riesgo R-09
|  |  | Se tenian dudas sobre como se representa el trabajo en la base de datos |  | Se realizo una investigacion mas extensa de las base de datos que nos solicito el director del proyecto para poder definir que base seria mejor e investigarla
R-017 | Tener errores en una fase y regresar a una anterior |  | Este riesgo se detono cuando se detono el riesgo R-09 |  | Se regreso a la fase de analisis, volviendo a modificar los documentos, esto detono el riesgo R-030
R-018 | Falta de tiempo para el desarrollo de alguna fase |  | Con el riesgo R-017 se demoro la fecha planeada para terminar la fase de analisis |  | Aunque la metodologia no lo permite, se tuvo que regresar a la fase de analisis para realizar las correcciones necesarias mientras se trabajaba en algunas actividades de la fase de diseño
R-020 | Problemas en la creacion de base de datos |  | Se detono junto con el R-013, ya que no se tenia conocimiento como realizar la base de datos y mas al ser una base NoSQL |  | Se estuvo realizando investigaciones y en juntas de equipo haciendo las reviciones de la base de datos para asegurar el entendiminto
R-026 | Que no se encuentre en Zacatecas alguno de los Integrantes del equipo |  | Por motivos personales uno de los integrantes del equipo no se encontro en Zacatecas | 2022-09-27 | Este riesgo detono a la par con el riesgo R-036 Se trabajo en Ojocaliente en las horas disponibles
R-028 | Desacuerdos |  | Una parte del equipo no consideraba el uso de la base de datos, y otra queria el uso de base de datos por lo que se demoros actividades de la investigacion de base de datos en lo que se discutia si se haria o no una base |  | Se hablo con el director del proyecto para ver si era necesaria la base de datos, al ver que ayudaria la base de datos al proyecto se detona el riesgo R-20
R-029 | Que uno de los integrantes se quede sin luz |  | Tras una lluvia APLC se quedo sin luz, Hizo corto todo el circuito por donde vive, por lo que tuvo problemas durante unos dias | 7/09/22 - 09/09/22 | Se trabajo lo mas que se podia en la escuela, y se cargaba el celular en la escuela para trabajar con el cel en la casa.
|  |  | Se fue la luz del edificio del compañero MAGG |  | Se perdio ese dia
R-030 | No se respeta el cronograma |  | Por el R-012 algunas actividades se atrazaron y otras se fueron adelantando a causa que ubo entregas que se realizaron antes |  | Con el adelanto de la entrega del documento de riesgos se adelantaron algunas actividades por lo que se tenia unos dias mas adelantados de lo que marcaba el cronograma
R-31 | No se actualiza el documento principal | MAGG APLC | A la hora de la entrega se percato que el documento que se mandaria no era la vercion final, se cree se agrego una vercion anterior en teams perdiendo la original. | 2022-08-31 | Se tuvo que volver a hacer algunas partes del documento, Lo perdido fue leve, solo se volvieron a nombrar tablas, se agrego el indice de las imagenes y tablas y se agrego mas contenido en la parte del cronograma
R-033 | Cambio de dispositivo |  | MAGG cambio de computadora a una con sistema chromebook, los archivos siguieron respaldados en la antigua pero el manejo de la nueva complicaba realizar ciertas actividades por el SO que tiene. | 2022-09-26 | Se trabajo un dia con el nuevo dispositivo, aunque un trabajo sencillo de modificar las minutas llevo mas tiempo de lo esperado, pero se empezo a adaptar al nuevo dispositivo. Se instalara el SO de Windows y si se requiere se trabajara con un teclado externo para mayor manejo de los comandos
R-034 | Problemas emocionales |  | Situacion personal | 05/09/22 - 09/09/22 | Se trabajo mas tiempo en los dias siguientes para reponer la falta de trabajo
|  |  | Animos | 05/09/22 - 06/09/22 | Se realizaron correccion de los requerimientos varias veces y se consulto con el director para corregir el trabajo que se realizo en esos dias Se hizo una lista de los pendientes que no se realizaron para irse trabajando en mejor forma la siguiente semana. Se planteo un horario para poder dar mas tiempo a la ejecucion de las actividades y tener mejor control de lo trabajado (poner orden a la vida)
R-035 | Actividades recreativas |  | Se tenian actividades extracurriculares, por lo que se acorto el tiempo de trabajo planteado |  | Se faltaban a las actividades los dias que eran requeridos para poder avanzar mas a los trabajos faltantes
R-036 | Eventos o situaciones familiares |  | Por motivos personales uno de los integrantes del equipo no se encontro en Zacatecas | 2022-09-27 | Se trabajo en Ojocaliente en las horas disponibles Se detonaron 3 viernes 28 de febrero
R-037 | Distracciones |  | Poca concentracion por lo que se distraia facilmente con el celular o los dispositivos |  | Se trabaja mas tiempo de lo planteado al dia
R-038 | Duplicidad de archivos |  | Se duplicaron algunos documentos y a causa de ello se borraron los documentos principales, lo que tambien detono el riesgo 002 |  | Se restauraron algunos archivos de la papelera de Teams para encontrar el documento principal
R-039 | Olvidad actualizar el repositorio |  | Se empezo a olvidar guardar los cambios en el repositorio, ya que uno de los compañeros se le complicaba poder verificar los archivos en Github |  | Se empezo ah hacer las verciones en Teams para facilitar el trabajo en equipo y mantener los cambios actualizados

## TT2 - Mitigaciones
ID Riesgo | Descripcion | Quien lo detono | Que lo ocaciono | Fechas de detonacion | Fecha de mitigacion | Como se mitigo
4 | Perdida de modelado 3D | MAGG | La memoria donde se encontraban los modelos se dallo y no se tenia un respaldo de los moldedos trabajados | 2023-02-09 | 2023-02-12 | Se trabajaron mas horas en ese tiempo para poder reponer los modelos que se habia perdido
9 | No saber tomar los requerimientos | Equipo | Entre las observaciones realizadas en la presentacion de TT1 se menciono realizar correcciones en los requerimientos, esto a que estaban mal algunos. | 2022-12-07 | 2023-02-10 | Se hicieron juntas con el director para ver los cambios que se estarian realizando en los requerimientos, se hablo con el director de materia tambien para verificar que ya estuvieran bien.
10 | No poder hacer junta con el equipo | EAM | Por actividades, o los dias festivos las juntas no se realizaban y se posponian. |  |  | Se posponia la junta a otro dia que el docente pudiera
|  |  | El director del equipo se ocupo a la hora que se habia acordado para la junta | 2023-02-02 | 2023-02-07 | Se movio la junta para el primer dia de la siguiente semana.
13 | Falta de conocimiento | Equipo | Entre las observaciones realizadas se encontraron errores en el diagrama de clases | 2022-12-06 |  | Se trabajo con el director del proyecto para realizar las correcciones y si la programacion se modificaba se modificaban los diagramas. Se tuvieron que cambiar los nombres planteados
|  | MAGG | Desconocimiento al utilizar plastic para realizar las verciones en Unity | 2023-01-29 |  | Se investigo sobre como se trabajaban la subida y actualizacion de los canvios y como funcionaba con Unity
|  | APLC | El uso del NavMesh 2D en Unity |  |  | Se estuvo investigando sobre como utilizar la paqueteria del NavMesh2D
|  | Equipo | Como realizar el texturizado o corregir el texturizado desde Unity cuando se importaba mas la textura |  |  | Se pregunto al director del proyecto sobre este tema para poder corregir las texturas de algunos edificios que se importaban mal y actualizar la textura dentro de Unity
|  | Equipo | No saber como funcionan las funciones asincronas |  |  | Se investigo y pidio ayuda al docente de materia sobre como funcionaban para poder trabajar con ellas en el codigo, dado que estas funciones son las que extraian la informacion de la base de datos
|  | MAGG | Desconocimiento sobre como vincular Firebase con Unity |  |  | Se estuvo investigando sobre el tema y foros sobre los problemas que surgian para poder lograr la vinculacion.
|  | APLC | Lectura de archivos Json | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Se estuvo investigando sobre como realizar las lecturas en Json
15 | Incompatibilidad entra las versiones de Unity | Equipo | Problemas para lograr la incompatibilidad de Unity con los programas de Firebase |  |  | Se investigo y al detectar que era por los SDK de firebase se estuvieron actualizando para evitar los problemas de compatibilidad
17 | Tener errores en una fase y regresar a una anterior | Equipo | Cuando se estaban realizando prubas se encontraban varios detalles de programacion o en el modelo por lo que se regreso a la fase anteriores para ir corrigiendo o mejorando los detalles que se encontraban. |  |  | Se estuvieron trabajando pruebas y programacion al mismo tiempo, dado que por cada problema que salia en pruebas se regresaba a corregir el codigo o modelo, dependiendo del error encontrado.
|  | APLC | Se encontraban o se sugerian mejorar ciertas partes de la programacion, por lo que se regresaba a corregir la el codigo o se modificaba. |  |  | En algunas juntas con equipo o al realizar pruebas hubo sugerencias para cambiar el codigo y mejorarlo por lo que se trabajaba mas tiempo o se regresaba a una fase anterior para poder solucionarlo
|  | Equipo | Las observaciones de TT1, era corregir aspectos de las faces enteriores (Analisis y requerimientos, diseño) | 2022-12-06 |  | En la primera semana y unos dias antes de entrar se estuvieron trabajando estos aspectos comentados en la presentacion para eivtar perder dias en las correcciones de estos puntos
18 | Falta de tiempo para el desarrollo de alguna fase | Equipo | Por desconocimiento en Firebase, la fase de programacion duro mas de lo previsto dado que no se lograba hacer la conexion ni la construccion para móvil. |  |  | Se dieron mas dias y se trabajaron dias vacacionales o de fines de semana para poder solucionar el problema
21 | Indicar mal las ubicaciones de las áreas y docentes | Equipo | Al inicio se pusieron los puntos en base a los planos que se nos fueron proporcionados, pero al estar investigando algunas zonas ya habian sido modificadas |  |  | Se corrigieron los modelos y puntos
27 | Registrar mal los identificadores de las diferentes áreas en la base de datos. | Equipo | Algunos de los puntos colocados al inicio se modificaron de lugar |  |  | Se utilizo el apartado administrador para poder poner y modificar la informacion de los puntos ya colocados de manera mas facil y rapido
30 | No se respeta el cronograma | Equipo | A causa de los atrazos de una de las fases, hubo retrazos para poder seguir el cronograma acorde a lo que se esperaba |  |  | Se empezo a trabajar mas horas y dias de fines de semana o vacacionales para poder ponerse al corriente con el cronograma
38 | Duplicidad de archivos | Equipo | Se tenian varios documentos de Blender por lo que a veces se exportaba el modelo equivocado al momento de exportarse en Unity |  |  | Se borraron las copias y se guardo un respaldo del archivo para solo estar trabajando con uno.
40 | No tener el equipo necesario para trabajar | MAGG | Uno de los integrantes no contaba con algun equipo apropiado para poder trabajar en las horas de clase, motivo por el que solo podia trabajar en su casa pero perdiendo las horas que se podia avanzar en la escuela | 2023-01-31 | 2023-02-07 | Se pidio un dispositivo prestado para poder trabajar en la escuela
41 | Problemas actualizando el repositorio | Equipo | Cuando no se actualizaba al inicio del trabajo o no se le informaba al compañero sobre la nueva actualizacion se sobreescribian los cambios arriba de otros avances por lo que se solian perder los avances hechos |  |  | Se empezo a trabajar en archivos con elementos separados y diferentes escenas en lugar de usar PlasticSCM para evitar que los datos se siguieran perdiendo. Cuando se tenia el trabajo se volvio a unir el proyecto ahora en un solo documentos.

## Riesgos
1 | Cambio de ubicaciones de los docentes o áreas.
2 | Perdida de información
3 | Perdida de modelado 3D
4 | Que uno de los desarrolladores abandone el proyecto
5 | Que una PC del equipo deje de funcionar
6 | Que todas las computadoras personales del equipo dejen de funcionar
7 | Que uno de los integrantes no trabaje
8 | Que un miembro del equipo se incapacite (enferme)
9 | No saber tomar los requerimientos
10 | No poder hacer junta con el equipo
11 | No poder hacer junta con el cliente
12 | Cambios de fechas para entrega
13 | Falta de conocimiento
14 | Incompatibilidad entre las versiones de Blender
15 | Incompatibilidad entre las versiones de Unity
16 | El proyecto no este optimizado para uso en móvil
17 | Tener errores en una fase y regresar a una anterior.
18 | Falta de tiempo para el desarrollo de alguna fase
19 | No terminar el proyecto a tiempo
20 | Problemas en la creación de base de datos
21 | Indicar mal las ubicaciones de las áreas y docentes
22 | Que el área no se llame como se plantea
23 | Expansión de la unidad (nuevos edificios o zonas internas)
24 | Que no se cumpla con los objetivos
25 | Errores de codificación
26 | Que no se encuentre en Zacatecas alguno de los compañeros
27 | Registrar mal los identificadores de las diferentes áreas en la base de datos.
28 | Desacuerdos
29 | Que uno de los integrantes se quede sin luz
30 | No se respeta el cronograma
31 | No se actualiza los documentos en tiempo y forma
32 | No guardar y la computadora se apaga
33 | Cambio de computadora
34 | Nosotros mismos
35 | Actividades Recreativas
36 | Eventos o situaciones familiares
37 | Distracciones (juegos, series, etc.)
R-038 | Duplicidad de archivos
R-039 | Olvidar actualizar el repositorio
R-040 | No tener equipo necesario para trabajar
R-041 | Problemas actualizando el repositorio
Implementacion de base de datos