## Hoja1
Blanco -> ya se realizo (concluyo)
Amarrillo -> falta realizarse (demora, retrazada)
Naranja -> Es lo que continua (Esta en tiempo) |  |  |  | inicio del proyecto: |  |  |  |  | 2023-01-30
Verde -> Se esta trabajando (Desarrollo) |  |  |  | display semana: |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16
Rojo -> Que HIsiste miguel >:V |  |  |  |  | MANUAL |  |  |  | AUTOMATICO |  |  |  | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22
Actividades | Producto | Descripcion diferencia de tiemp | inicio esperado | final esperado | duracion esperada dias | duracion esperada horas | inicio real | final real | duracion real | Extra dias (Fin Semana) | diferencia de dias | progreso | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do
Planteamiento del anteproyecto | Idea del proyecto |  | 31/01/22 | 16/01/22 | 12 | 96 | 31/01/22 | 16/01/22 | 12 |  | 0 | 100%
Anteproyecto |  |  | 2022-02-16 | 2022-06-10 | 83 | 664 | 2022-02-16 | 2022-06-10 | 83 |  | 332 | 100%
Registro de anteproyecto | Minuta, solicitud de trabajo, registro de proyecto |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 |  | 4 | 100%
Solicitud del anteproyecto |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 |  | 0 | 100%
Solicitud de trabajo |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 |  | 0 | 100%
Junta de validación |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 8 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 |  | 0 | 100%
Encuesta de aceptación | Resultados de la encuesta |  | 2022-02-16 | 2022-03-02 | 11 | 88 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | 11 |  | 0 | 100%
Elaboración de la encuesta | Encuesta |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 4 | 32 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 4 |  | 0 | 100%
Junta de validación |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 8 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 |  | 0 | 100%
Distribución de la encuesta |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-23 | 5 | 40 | 2022-05-17 | 2022-05-23 | 5 |  | 0 | 100%
Junta de equipo con el director |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 1 | 8 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 1 |  | 0 | 100%
Investigación sobre aplicaciones similares para analizar | Creacion del estado del arte (documento anteproyecto) |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2 | 16 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2 |  | 0 | 100%
Revisiones |  |  | 2022-02-17 | 2022-06-11 | 82 | 656 | 2022-02-17 | 2022-06-11 | 82 |  | 0 | 100%
Elaboración de la propuesta de trabajo | Documento Anteproyecto (1ra vercion) |  | 2022-02-17 | 2022-03-22 | 24 | 192 | 2022-02-17 | 2022-03-22 | 24 |  | 0 | 100%
Primera Revisión |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 8 | 64 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 8 |  | 0 | 100%
Correcciones de la primera revisión | Documento Anteproyecto (2ra vercion) |  | 2022-03-31 | 2022-04-26 | 19 | 152 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | 19 |  | 0 | 100%
Segunda revisión |  |  | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 11 | 88 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 11 |  | 0 | 100%
Correcciones de la segunda revisión | Documento Anteproyecto (3ra vercion) |  | 2022-05-11 | 2022-05-26 | 12 | 96 | 2022-05-11 | 2022-05-26 | 12 |  | 0 | 100%
Tercera revisión | Validacion del anteproyecto |  | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 12 | 96 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 12 |  | 0 | 100%
TT1 |  |  | 2022-08-15 | 2022-12-06 | 82 | 656 | 2022-08-15 | 2022-11-18 | 70 |  | -12 | 100%
Planeación |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-29 | 11 | 88 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 13 |  | 2 | 100%
Investigación de las metodologías | Documento de comparación entre metodología de cascada e incremental |  | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2 | 16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1 |  | -1 | 100%
Junta de equipo con el director | Minuta 00 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1 | 1 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 1 |  | 0 | 100%
Se escogió la metodología |  |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1 | 8 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 1 |  | 0 | 100%
Junta de equipo con el director | Minuta 01 |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1 | 1 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1 |  | 0 | 100%
Elaboración del documento referente a las metodologías | Documento de metodología y plan de proyecto |  | 2022-08-18 | 2022-08-29 | 8 | 64 | 2022-08-17 | 2022-08-31 | 11 |  | 3 | 100%
Elaboración del cronograma | Cronograma |  | 2022-08-18 | 2022-08-29 | 8 | 64 | 2022-08-17 | 2022-08-30 | 10 |  | 2 | 100%
Junta de equipo con el director | Minuta 02 |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 1 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 |  | 0 | 100%
Entrega de documentos (metodologia y cronograma) |  |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 1 | 1 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 1 |  | 0 | 100%
Fase de requerimientos y análisis |  |  | 2022-08-29 | 2022-10-20 | 39 | 312 | 2022-09-01 | 2022-10-25 | 39 |  | 0 | 75%
Levantamiento de requerimientos |  | Se inicio despues dado al cambio de fechas contantes de entregas | 2022-08-29 | 2022-10-06 | 29 | 232 | 2022-09-01 | 2022-10-25 | 39 |  | 10 | 100%
Requerimientos del usuario (junta con cliente) | Minuta 00 cliente |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1 | 8 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1 |  | 0 | 100%
Como funcionará la herramienta | Documento de requerimientos |  | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1 | 8 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 6 |  | 5 | 100%
Junta de verificación cliente |  |  | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 |  | 0 | 100%
Verificación equipo | Minuta 03 |  | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 |  | 0 | 100%
Requerimientos funcionales y no funcionales (equipo) | Documento con los requerimientos |  | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 6 | 48 | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 4 |  | -2 | 100%
Elaboración del SRS | SRS |  | 2022-09-01 | 2022-09-21 | 15 | 120 | 2022-09-01 | 2022-10-25 | 39 |  | 24 | 0%
Junta de equipo con el director, verificacion del SRS | Minuta 04 |  | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 1 | 8 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 1 |  | 0 | 100%
Investigacion de los tipos de base de datos | Documento |  | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 1 | 8 | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 10 |  | 9 | 100%
Junta de equipo con el director | Minuta 05 |  | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 1 | 8 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 1 |  | 0 | 100%
Corrección y complementación | Minuta 07,08,11 |  | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 4 | 32 | 2022-09-23 | 2022-10-25 | 23 |  | 19 | 0%
Junta de revicion del SRS | Minuta 06 | Se cancelo la junta del jueves y se cambio a otro día | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 1 | 1 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 1 |  | 0 | 100%
Junta de equipo para validacion del SRS | Minuta 11 |  | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 1 | 1 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 1 |  | 0 | 0%
Investigación de las medidas del instituto | Planos del politecnico |  | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 3 | 24 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 |  | -2 | 100%
Solicitar la ubicación de los cubos de los docentes | Planos del politecnico |  | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 3 | 24 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 |  | -2 | 100%
Matiz de trazabilidad (Objetivos y Requerimientos) | Matriz (objetivos y requerimientos) |  | 2022-09-29 | 2022-10-20 | 16 | 128 | 2022-09-19 | 2022-10-06 | 14 |  | -2 | 100%
Junta de equipo con el director | Minuta 07 |  | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 | 8 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 |  | 0 | 100%
Plan de riesgos |  |  | 2022-10-07 | 2022-10-20 | 10 | 80 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2 |  | -8 | 100%
Investigar los tipos de riegos |  |  | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 4 | 32 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2 |  | -2 | 100%
Documento de plan de riesgos | Creacion del documento de plan de riesgos |  | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 4 | 32 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2 |  | -2 | 100%
Junta de equipo con el director | Minuta 03 |  | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 1 | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 |  | 0 | 100%
Corrección y complementación | Correccion del documento plan de riesgos |  | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 4 | 32 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 |  | -3 | 100%
Junta de validación | Minuta 03 |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 |  | 0 | 100%
Fase de diseño de sistema |  |  | 2022-10-20 | 2022-11-18 | 22 | 176 | 2022-09-30 | 2022-11-18 | 36 |  | 14 | 75%
Diseño de alto nivel |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 8 | 2022-09-30 | 2022-11-18 | 36 |  | 35 | 0%
Junta de Equipo | Minuta 08 |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 8 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 1
Base de Datos |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 5 | 40 | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 11
Definir caracteristicas de la base de datos |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 5 | 40 | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 6
Herramientas para la base de datos | Diseño de como sera el sistema |  | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 5 | 40 | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 6
Diseño de la arquitectura del sistema |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 1 | 8 | 2022-10-11 | 2022-10-21 | 9
Investigacion de los diferentes diagramas UML | Investigacion de los diagramas UML a utilizar |  | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 4 | 32 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1
Primeros bocetos de diagramas UML | Bocetos de diagrama |  | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 4 | 32 | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 4
Elaboracion de diagramas correspondientes | Diagramas en Exalidraw |  | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 4 | 32 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 4
Diseño de la base de datos | Diseño de base de datos | Actividad realizada el fin de semana | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 5 | 40 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 1 | 16/10/22 17/10/22
Junta de equipo |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 1 | 8 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 1
Correccion y mejora de los diagramas UML |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-10 | 6 | 48 | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 11
Junta de equipo |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 1 | 8 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1
Boceto de las interfaces |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-17 | 6 | 48 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 8
Interfas de usuario |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-17 | 6 | 48 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 3
Interaccion entre las interfaces |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 7 | 56 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 6
Junta de equipo |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 1 | 8 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1
Documento de diseño |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-20 | 7 | 56 | 2022-10-24 | 2022-11-15 | 17
Plan de pruebas |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-20 | 7 | 56 | 2022-11-02 | 2022-11-15 | 10
Matriz de trazabilidad |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-21 | 8 | 64 | 2022-11-09 | 2022-11-15 | 5
Reporte |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-22 | 9 | 72 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 5
Junta de equipo |  |  | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 1 | 8 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 1
Correcciones |  |  | 22/11/22 | 2022-11-25 | 4 | 32 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 4
Exposicion TT1 |  |  | 28/11/22 | 2022-12-06 | 7 | 56 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | 7
Elaboracion de la presentacion |  |  | 28/11/22 | 2022-12-02 | 7 | 56 | 2022-11-28 | 2022-12-02 | 5
Practica de presentacion |  |  | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 7 | 56 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 6
Junta |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1 | 8 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1
Presentacion del TT |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 1 | 8 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 1
TT2 |  |  | 2023-01-30 | 2023-06-02 | 90 | 720 | 2023-01-30 | 2023-06-02 | 90 |  | 0 | 0%
Correcciones |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 5 | 40 | 2023-01-30 | 2023-02-09 | 9 |  | 4 | 0%
Correccion del cronograma |  |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 1 | 8 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2
Realizar las correcciones realizadas en TT1 |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 4 | 32 | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 7 |  | 3 | 0%
Modificacion Fase de analisis |  |  | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2 | 16 | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 7 |  | 5 | 0%
Modificacion Fase de diseño |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2 | 16 | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 7 |  | 5 | 0%
Junta con director (revision/validacion) |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 1 | 8 | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 7
Fase de implementación |  |  | 2023-02-02 | 2023-03-30 | 41 | 328 | 2023-01-30 | 2023-05-08 | 71
Modelado |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-26 | 17 | 136 | 2023-02-02 | 2023-03-01 | 20
Edificios(Externos, pasillos, estacionamiento, areas de contencion y zonas internas) |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 11 | 88 | 2023-02-02 | 2023-02-23 | 16
texturizado(Externo e Interno) |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 7 | 56 | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 5
Importacion a Unity |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 7 | 56 | 2023-02-17 | 2023-03-02 | 10
Colocar los edificios en la zona correspondiente |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-26 | 7 | 56 | 2023-02-17 | 2023-03-02 | 10
Junta con director |  |  | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1 | 8 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1
Programacion |  |  | 2023-02-02 | 2023-03-30 | 41 | 328 | 2023-01-30 | 2023-05-08 | 71
Programacion de interfas/interacciones |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 19 | 152 | 2023-02-08 | 2023-03-03 | 18
Implementacion de los puntos |  |  | 2023-02-20 | 2023-03-07 | 12 | 96 | 2023-02-22 | 2023-03-10 | 13
Base de datos |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 5 | 40 | 2023-03-08 | 2023-04-27 | 37
Creacion de la base de datos |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2 | 16 | 2023-03-08 | 2023-04-27 | 37
Conexión a la base de datos |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 3 | 24 | 2023-03-08 | 2023-04-27 | 37
Colocar los puntos referentes a la base de datos |  |  | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2 | 16 | 2023-03-08 | 2023-04-27 | 37
Junta con director |  |  | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1 | 8 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1
Apartado administrador |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 5 | 40 | 2023-03-27 | 2023-05-04 | 29
Interfaz del usuario administrador |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2 | 16 | 2023-03-27 | 2023-04-24 | 21
Modificacion de datos |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2 | 16 | 2023-04-20 | 2023-05-04 | 11
Creacion de datos |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2 | 16 | 2023-03-29 | 2023-05-04 | 27
Login del usuario |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 1 | 8 | 2023-03-08 | 2023-03-21 | 10
Implementacion de mapeo |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 5 | 40 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 21
Localizacion con GPS |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 5 | 40 | 2023-02-15 | 2023-03-21 | 25
Creacion de linea de seguimiento |  |  | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 3 | 24 | 2023-02-20 | 2023-03-21 | 22
Cambio de velocidad |  |  | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2 | 16 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 1
Calculo de tiempo |  |  | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2 | 16 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 3
Creacion del producto final |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 1 | 8 | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 11
Junta con director (revision/validacion) |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 1 | 8 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 1
Fase de Pruebas |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-27 | 9 | 72 | 2023-05-09 | 2023-05-20 | 9 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-22
Pruebas Unitarias |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 8 | 64 | 2023-05-09 | 2023-05-20 | 9 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-22
Prebas de sistema |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 8 | 64 | 2023-05-09 | 2023-05-20 | 9 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-22
Pruebas de integracion |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 8 | 64 | 2023-05-09 | 2023-05-20 | 9 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-22
Actualizar documento de pruebas |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 8 | 64 | 2023-05-09 | 2023-05-20 | 9 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-22
Actualizar documento de matriz |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 8 | 64 | 2023-05-09 | 2023-05-20 | 9 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-22
Junta de equipo |  |  | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 1 | 8 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 1
Fase de Mantenimineto |  |  | 2023-04-27 | 2023-05-18 | 16 | 128 | 2023-05-11 | 2023-05-24 | 10
Junta de equipo |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 1 | 8 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 1
Realizacion de manuales |  |  | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 10 | 80 | 2023-05-11 | 2023-05-24 | 10
Manual de tecnico |  |  | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 10 | 80 | 2023-05-15 | 2023-05-24 | 8
Manual de usuario |  |  | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 10 | 80 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2
Manual de mantenimiento |  |  | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 10 | 80 | 2023-05-15 | 2023-05-24 | 8
Video |  |  | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 10 | 80 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 3
Junta de equipo revision |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 1 | 8 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 1
Correcciones |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 | 5 | 40 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 3
Junta de equipo |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 1 | 8 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 1
Termino |  |  | 2023-05-18 | 2023-06-09 | 17 | 136 | 2023-05-25 | 2023-06-02 | 7
Realizacion reporte final |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 6 | 48 | 2023-05-25 | 2023-06-02 | 7
Junta revicion |  |  | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1 | 8 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1
Correcciones reporte final |  |  | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 4 | 32 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 5
Junta validacion |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 1 | 8 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1
Presentacion |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 11 | 88 | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 11
Exposicion |  |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 1 | 8 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 1
0
5

## dias inaviles
Dias inaviles
dia | descripción