## Mitigaciones
ID Riesgo | Descripcion | Quien lo detono | Que lo ocaciono | Fechas de detonacion | Como se mitigo
R-002 | Perdida de informacion |  | Se perdieron unos documentos al momento de borrar archivos duplicados. | 16/11/22 | Se busco en archivos antes guardados, y en el la papelera de reciclaje de teams para encontrar el documento perdido.
|  |  | Algunos documentos se tenian en la memoria y se perdio la memoria |  | Se fue a buscar la memoria en los lugares donde se suele usar, se vino encontrando en un ciber
R-007 | Que uno de los integrantes no trabaje |  | Este riesgo se detono cuando se detonaron los riesgos R-037, R-036 y R-035 | No se trabajo a inicios del proyecto | Los dias perdidos se reponian con mas horas o trabajo el fin de semana o en dias inhabiles
R-008 | Que uno de los integrantes se incapacite |  | Uno de los integrantes se contagio de Covid, motivo por el cual no pudo asister a las reuniones ni trabajar de manera presencial con el equipo |  | Se unio a las reuniones en linea para que estuviera informado de las reviciones del documento.
R-009 | No saber tomar los requerimientos |  | Al momento de estar realizando el diseño, nos dimos cuenta que llego a faltar requerimientos que se olvidaron considerar |  | Se regreso a la fase de analisis, volviendo a modificar los documentos, esto detono el riesgo R-030
R-010 | No poder hacer junta con el equipo |  | Se llego tarde a la junta del jueves, por lo que el profe se ocupo y no se realizo la junta. | 29/09/22 | Se reprogramo la junta para el lunes a la 1
|  |  | Por pendientes de los alumnos se pedia reprogramar la junta |  | Cuando no se podia se pedia reprogramar la junta a una hora mas tarde u otro dia.
|  |  | Por compromisos del director se cancelo la junta | 17/11/22 | Se reprogramaba la junta a otra hora o otro dia cada vez que no se podia realizar el dia y hora acordado
R-012 | Cambios de fechas para entrega |  | Desde inicio de clases se modifico la fecha final de la entrega del proyecto y las presentaciones finales |  | Se modifico el cronograma y se hicieron cambios, ajustando algunas actividades
|  |  | Se cambio la fecha de entrega del documento de metodologia y cronograma |  | Se atrazo la actividad de la entrega, detonando el riesgo R-030, por lo que se tuvo que avanzar mas rapido a otras actividades para volver a estar al corriente
R-013 | Falta de conocimientos |  | Para recabar los requerimientos se tenian muchas dudas |  | Se detono el riesgo R-09
|  |  | Se tenian dudas sobre como se representa el trabajo en la base de datos |  | Se realizo una investigacion mas extensa de las base de datos que nos solicito el director del proyecto para poder definir que base seria mejor e investigarla
R-017 | Tener errores en una fase y regresar a una anterior |  | Este riesgo se detono cuando se detono el riesgo R-09 |  | Se regreso a la fase de analisis, volviendo a modificar los documentos, esto detono el riesgo R-030
R-018 | Falta de tiempo para el desarrollo de alguna fase |  | Con el riesgo R-017 se demoro la fecha planeada para terminar la fase de analisis |  | Aunque la metodologia no lo permite, se tuvo que regresar a la fase de analisis para realizar las correcciones necesarias mientras se trabajaba en algunas actividades de la fase de diseño
R-020 | Problemas en la creacion de base de datos |  | Se detono junto con el R-013, ya que no se tenia conocimiento como realizar la base de datos y mas al ser una base NoSQL |  | Se estuvo realizando investigaciones y en juntas de equipo haciendo las reviciones de la base de datos para asegurar el entendiminto
R-026 | Que no se encuentre en Zacatecas alguno de los Integrantes del equipo |  | Por motivos personales uno de los integrantes del equipo no se encontro en Zacatecas | 2022-09-27 | Este riesgo detono a la par con el riesgo R-036 Se trabajo en Ojocaliente en las horas disponibles
R-028 | Desacuerdos |  | Una parte del equipo no consideraba el uso de la base de datos, y otra queria el uso de base de datos por lo que se demoros actividades de la investigacion de base de datos en lo que se discutia si se haria o no una base |  | Se hablo con el director del proyecto para ver si era necesaria la base de datos, al ver que ayudaria la base de datos al proyecto se detona el riesgo R-20
R-029 | Que uno de los integrantes se quede sin luz |  | Tras una lluvia APLC se quedo sin luz, Hizo corto todo el circuito por donde vive, por lo que tuvo problemas durante unos dias | 7/09/22 - 09/09/22 | Se trabajo lo mas que se podia en la escuela, y se cargaba el celular en la escuela para trabajar con el cel en la casa.
|  |  | Se fue la luz del edificio del compañero MAGG |  | Se perdio ese dia
R-030 | No se respeta el cronograma |  | Por el R-012 algunas actividades se atrazaron y otras se fueron adelantando a causa que ubo entregas que se realizaron antes |  | Con el adelanto de la entrega del documento de riesgos se adelantaron algunas actividades por lo que se tenia unos dias mas adelantados de lo que marcaba el cronograma
R-31 | No se actualiza el documento principal | MAGG APLC | A la hora de la entrega se percato que el documento que se mandaria no era la vercion final, se cree se agrego una vercion anterior en teams perdiendo la original. | 2022-08-31 | Se tuvo que volver a hacer algunas partes del documento, Lo perdido fue leve, solo se volvieron a nombrar tablas, se agrego el indice de las imagenes y tablas y se agrego mas contenido en la parte del cronograma
R-033 | Cambio de dispositivo |  | MAGG cambio de computadora a una con sistema chromebook, los archivos siguieron respaldados en la antigua pero el manejo de la nueva complicaba realizar ciertas actividades por el SO que tiene. | 2022-09-26 | Se trabajo un dia con el nuevo dispositivo, aunque un trabajo sencillo de modificar las minutas llevo mas tiempo de lo esperado, pero se empezo a adaptar al nuevo dispositivo. Se instalara el SO de Windows y si se requiere se trabajara con un teclado externo para mayor manejo de los comandos
R-034 | Problemas emocionales |  | Situacion personal | 05/09/22 - 09/09/22 | Se trabajo mas tiempo en los dias siguientes para reponer la falta de trabajo
|  |  | Animos | 05/09/22 - 06/09/22 | Se realizaron correccion de los requerimientos varias veces y se consulto con el director para corregir el trabajo que se realizo en esos dias Se hizo una lista de los pendientes que no se realizaron para irse trabajando en mejor forma la siguiente semana. Se planteo un horario para poder dar mas tiempo a la ejecucion de las actividades y tener mejor control de lo trabajado (poner orden a la vida)
R-035 | Actividades recreativas |  | Se tenian actividades extracurriculares, por lo que se acorto el tiempo de trabajo planteado |  | Se faltaban a las actividades los dias que eran requeridos para poder avanzar mas a los trabajos faltantes
R-036 | Eventos o situaciones familiares |  | Por motivos personales uno de los integrantes del equipo no se encontro en Zacatecas | 2022-09-27 | Se trabajo en Ojocaliente en las horas disponibles Se detonaron 3 viernes 28 de febrero
R-037 | Distracciones |  | Poca concentracion por lo que se distraia facilmente con el celular o los dispositivos |  | Se trabaja mas tiempo de lo planteado al dia
R-038 | Duplicidad de archivos |  | Se duplicaron algunos documentos y a causa de ello se borraron los documentos principales, lo que tambien detono el riesgo 002 |  | Se restauraron algunos archivos de la papelera de Teams para encontrar el documento principal
R-039 | Olvidad actualizar el repositorio |  | Se empezo a olvidar guardar los cambios en el repositorio, ya que uno de los compañeros se le complicaba poder verificar los archivos en Github |  | Se empezo ah hacer las verciones en Teams para facilitar el trabajo en equipo y mantener los cambios actualizados

## Riesgos
1 | Cambio de ubicaciones de los docentes o áreas.
2 | Perdida de información
3 | Perdida de modelado 3D
4 | Que uno de los desarrolladores abandone el proyecto
5 | Que una PC del equipo deje de funcionar
6 | Que todas las computadoras personales del equipo dejen de funcionar
7 | Que uno de los integrantes no trabaje
8 | Que un miembro del equipo se incapacite (enferme)
9 | No saber tomar los requerimientos
10 | No poder hacer junta con el equipo
11 | No poder hacer junta con el cliente
12 | Cambios de fechas para entrega
13 | Falta de conocimiento
14 | Incompatibilidad entre las versiones de Blender
15 | Incompatibilidad entre las versiones de Unity
16 | El proyecto no este optimizado para uso en móvil
17 | Tener errores en una fase y regresar a una anterior.
18 | Falta de tiempo para el desarrollo de alguna fase
19 | No terminar el proyecto a tiempo
20 | Problemas en la creación de base de datos
21 | Indicar mal las ubicaciones de las áreas y docentes
22 | Que el área no se llame como se plantea
23 | Expansión de la unidad (nuevos edificios o zonas internas)
24 | Que no se cumpla con los objetivos
25 | Errores de codificación
26 | Que no se encuentre en Zacatecas alguno de los compañeros
27 | Registrar mal los identificadores de las diferentes áreas en la base de datos.
28 | Desacuerdos
29 | Que uno de los integrantes se quede sin luz
30 | No se respeta el cronograma
31 | No se actualiza los documentos en tiempo y forma
32 | No guardar y la computadora se apaga
33 | Cambio de computadora
34 | Nosotros mismos
35 | Actividades Recreativas
36 | Eventos o situaciones familiares
37 | Distracciones (juegos, series, etc.)